Информация

по проверке полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы муниципального образования

Усть-Лабинский район «Развитие информационного общества»

за 2020 год

Отделом внутреннего финансового контроля администрации муниципального образования Усть-Лабинский район в соответствии с распоряжением администрации муниципального образования Усть-Лабинский, на основании Плана контрольных мероприятий на 2021 год в отношении отдела по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (далее – Организационный отдел) проведено плановое контрольное мероприятие «Проверка полноты и достоверности отчетности о реализации муниципальной программы образования Усть-Лабинский район «Развитие информационного общества» за 2020 год.

По результатам проведенной проверки установлены следующие нарушения, замечания:

- Муниципальная программа, утверждена с нарушением срока, установленного Постановлением № 608;

- в нарушение статьи 12 Закона 172-ФЗ и пункта 1.11 раздела «Общие требования» Постановления № 608 Муниципальная программа не размещалась в федеральном реестре документов стратегического планирования;

- планируемые объемы финансирования, предусмотренные на реализацию мероприятий Муниципальной программы, своевременно не анализировались и не корректировались с учетом их фактической потребности для обеспечения реализации программы, что повлекло неисполнение в отношении одних и перевыполнение в отношении других мероприятий Муниципальной программы;

- применение неверного КБК, в ходе реализации Муниципальной программы данный факт был устранен и не повлек негативных последствий в части правильного отражения расходов в 2020 году.