## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности заместителя главы
муниципального образования Усть-Лабинский район
______________________ Е.Е. Стрела
Сводный план-график догазификации Усть-Лабинского района
по состоянию на 28.06.2022
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Общее количество негазифицированных домовладений <*> в населенном пункте, штук | Наименование газораспределительной организации | График реализации догазификации*
[5 empty] | 2021 год |  |  | 2022 год |  |  | 2023 год |  |  | 2024 год
[5 empty] | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации* (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации* (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации* (месяц) |  | количество объектов домовладений <*> в населенном пункте, для которых создается техническая возможность подключения, штук | Срок догазификации* (месяц)
[6 empty] | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание |  | начало | окончание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
1 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 71 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
2 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 9 | январь | декабрь | 0
3 | Усть-Лабинский район | хут. Согласный | 0 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 15 | январь | июль
5 | Усть-Лабинский район | пос. Южный | 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 3 | январь | декабрь | 0
6 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 59 | январь | декабрь | 34 | январь | декабрь
7 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 39 | январь | декабрь
8 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 6 | январь | декабрь | 4 | январь | декабрь
9 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 8 | январь | декабрь | 2 | январь | декабрь
10 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 24 | январь | декабрь | 40 | январь | декабрь
11 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | 583 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 78 | январь | декабрь | 505 | январь | декабрь
12 | Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | июль
13 | Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 3 | январь | июль
14 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 15 | январь | декабрь | 28 | январь | декабрь
15 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 14 | январь | декабрь | 3 | январь | декабрь
16 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
17 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 15 | январь | декабрь | 13 | январь | декабрь
18 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 12 | январь | декабрь | 21 | январь | декабрь
19 | Усть-Лабинский район | хут. Братский | 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 1 | январь | август
20 | Усть-Лабинский район | хут. Херсонский | 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 1 | январь | декабрь | 0
21 | Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 0 |  |  | 5 | январь | декабрь | 0
22 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | 102 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 0 |  |  | 102 | январь | декабрь | 0
23 | Усть-Лабинский район | п. Двубратский | 31 | Филиал №5 АО «Газпром газораспределение Краснодар» ст. Тбилисская | 0 |  |  | 2 | январь | декабрь | 1 | январь | декабрь | 23 | январь | декабрь
<*> «Домовладение» - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки и примыкающие к ним и (или) отдельно стоящие на общем с объектом индивидуального жилищного строительства или жилым домом блокированной застройки земельном участке надворные постройки (гараж, баня (сауна, бассейн), теплица (зимний сад), помещения для содержания домашнего скота и птицы, иные объекты).
| Исполнитель: | Рыжкова И.Н. 5-15-52

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)