**СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ДОКЛАД**

**о ходе реализации и**

**оценке эффективности реализации**

**муниципальных программ муниципального**

**образования Усть-Лабинский район**

**за 2024 год**

г. Усть-Лабинск

2025 год

Оглавление

[1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Усть-Лабинский район 5](#_Toc194395918)

[2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район 8](#_Toc194395919)

[3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году 12](#_Toc194395920)

[3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» 12](#_Toc194395921)

[3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика» 20](#_Toc194395922)

[3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» 23](#_Toc194395923)

[3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 28](#_Toc194395924)

[3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» 30](#_Toc194395925)

[3.6. О ходе реализации муниципальной программы](#_Toc194395926) [«Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе» 33](#_Toc194395927)

[3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 33](#_Toc194395928)

[3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район» 35](#_Toc194395929)

[3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» 37](#_Toc194395930)

[3.7.1. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 38](#_Toc194395931)

[3.7.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном](#_Toc194395932) [образовании Усть-Лабинский район» 39](#_Toc194395933)

[3.7.3. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования](#_Toc194395934) [Усть-Лабинский район» 41](#_Toc194395935)

[3.7.4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 42](#_Toc194395936)

[3.7.5. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 4](#_Toc194395936)3

[3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» 45](#_Toc194395937)

[3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» 47](#_Toc194395938)

[3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» 48](#_Toc194395939)

[3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» 50](#_Toc194395940)

[3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» 52](#_Toc194395941)

[3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества» 53](#_Toc194395942)

[3.11.1. О ходе реализации подпрограммы](#_Toc194395943) [«Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» ……….55](#_Toc194395944)

[3.11.2. О ходе реализации подпрограммы](#_Toc194395945) [«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» ….. 56](#_Toc194395946)

[3.12. О ходе реализации муниципальной программы](#_Toc194395947) [«Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» 57](#_Toc194395948)

[3.13. О ходе реализации муниципальной программы](#_Toc194395949) [«Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья 59](#_Toc194395950)

[3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан» 60](#_Toc194395951)

[3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» 61](#_Toc194395952)

[3.16 О ходе реализации муниципальной программы](#_Toc194395953) [муниципального образования Усть-Лабинский район](#_Toc194395954) [«Бережливый Усть-Лабинский район» 64](#_Toc194395955)

[3.17 О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» 65](#_Toc194395956)

[3.18. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» 66](#_Toc194395957)

[3.18.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» 67](#_Toc194395958)

[3.18.2. О ходе реализации подпрограммы](#_Toc194395959) [«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» 71](#_Toc194395960)

[3.18.3. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» 72](#_Toc194395961)

[3.18.4. О ходе реализации подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» 73](#_Toc194395962)

[3.18.5. О ходе реализации подпрограммы «Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства](#_Toc194395963) [Усть-Лабинского района» 74](#_Toc194395964)

[3.19. О ходе реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» 76](#_Toc194395965)

Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район за 2024 год (далее – Сводный доклад) подготовлен в соответствии с постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 08.06.2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» (в редакции постановления № 616 от 20.07.2020) на основе сведений, представленных в управление экономики администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, координаторами муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район.

#

# 1. Общие сведения о муниципальных программах муниципального образования Усть-Лабинский район

Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 13 августа 2019 года № 567 (в ред. от 30 января 2024 года № 65) «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район» утвержден перечень муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район, включающий по состоянию на 1 января 2024 года 19 муниципальных программ.

Общий объем финансирования муниципальных программ на 2024 год, согласно утвержденным паспортам, по состоянию на 31 декабря 2024 года был предусмотрен в сумме 3 583 622,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 205 279,2 тыс. рублей;

- краевого бюджета – 2 179 478,6 тыс. рублей;

- бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район – 1 152 110,3 тыс. рублей;

- городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район – 45 725,0 тыс. рублей;

- внебюджетных источников и средств от оказания платных услуг – 1 029,0 тыс. рублей.

В соответствии с решением Совета муниципального образования Усть-Лабинский район от 7 декабря 2023 года №  1 протокол № 59 «О бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» (в редакции от 26.12.2024 г. № 1 протокол № 76) (далее – решение о бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район) с учетом уточненной бюджетной росписи объем финансирования по всем 19 муниципальным программам по итогам 2024 года был предусмотрен в сумме 3 583 622,1тыс. рублей, что на 8,1% выше уровня 2023 года.

Структура средств, направленных на финансирование муниципальных программ в 2024 году по источникам финансирования представлена на рис.1.

Рис. 1. Структура средств, направленных на финансирование муниципальных программ, тыс. рублей

Анализ источников финансирования по сравнению с аналогичным периодом прошлого года показал дополнение в структуре источников финансирования муниципальных программ средствами федерального бюджета. Наибольший удельный вес – 93,0% финансирования составляют средства бюджета Краснодарского края и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 60,8% и 32,2% соответственно.

Исполнение за 2024 год составило 3 407 567,4 тыс. рублей или 95,1 % от предусмотренной уточненной бюджетной росписи, в том числе:

- федерального бюджета – исполнение составило 205  279,2 тыс. рублей или 100 %;

- средства из бюджета Краснодарского края – исполнение составило 2 033 578,8 тыс. рублей или 93,3 %;

- средства бюджета МО Усть-Лабинский район – исполнение составило 1 122 742,3 тыс. рублей или 97,5 %;

- средства бюджетов городских и сельских поселений МО Усть-Лабинский район - исполнение составило 45 396,2 тыс. рублей или 99,3 %;

- внебюджетные источники и средства, поступившие от оказания платных услуг – исполнение составило 571,0 тыс. рублей или 55,5 %.

Освоение финансовых средств в результате исполнения мероприятий, предусмотренных муниципальными программами, составляет 95,1%.

# 2. Об оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район

Оценка эффективности по каждой муниципальной программе муниципального образования Усть-Лабинский район проводится ежегодно ее координатором.

В соответствии с утвержденными муниципальными программами муниципального образования, методика оценки эффективности реализации муниципальных программ основывается на принципе сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей, мероприятий программы, уровня расходов с их плановыми значениями по результатам отчетного года.

Показатель «Степень достижения плановых значений целевых показателей» рассчитан как отношение количества показателей, выполненных в полном объеме, к общему количеству показателей запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень достижения выполнения мероприятий программы» рассчитан как отношение количества мероприятий, выполненных в полном объеме к общему количеству мероприятий, запланированных к реализации в отчетном году.

Показатель «Степень соответствия запланированному уровню расходов» рассчитан как отношение фактически произведенных кассовых расходов к расходам, предусмотренным муниципальной программой в редакции, действующей по состоянию на 31 декабря отчетного года.

Показатель «Оценка эффективности использования финансовых средств» рассчитан как отношение степени реализации мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов.

Эффективность реализации

муниципальных программ муниципального образования

Усть-Лабинский район за 2024 год

|  |  |
| --- | --- |
| Наименованиемуниципальной программы и входящих в ее состав подпрограмм | Эффективность реализации,2024 год |
| **1.Развитие образования в Усть-Лабинском районе**  | 1,0 высокая |
| **2.Семейная политика** | 1,0высокая |
| **3.Развитие культуры Усть-Лабинского района**  | 0,9высокая |
| **4.Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район**  | 1,0высокая |
| **5.Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район**  | 1,0высокая |
| **6.Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе**  | 0,98высокая |
| Подпрограмма « Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 0,95 высокая |
| Подпрограмма «Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0высокая |
| **7.Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе**  | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» | 1,0высокая |
| **8.Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть- Лабинский район**  | 1,0высокая |
| **9. Управление муниципальным имуществом** | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»  | 1,0высокая |
| **10. Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район** | 1,0высокая |
| **11.Развитие информационного общества**  | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» | 1,0высокая |
| Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» | 1,0высокая |
| **12.Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан**  | 1,0высокая |
| **13. Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья**  | 1,0высокая |
| **14.Социальная поддержка граждан** | 1,0высокая |
| **15. Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»** | 1,0 высокая |
| **16. Бережливый Усть-Лабинский район** | 1,0 высокая |
| **17. Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район** | 1,0 высокая |
| **18. Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район** | 1,0высокая |
| Подпрограмма "Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район**"** | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Охрана окружающей среды и модернизация производства" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма "Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район" | 1,0 высокая |
| Подпрограмма «Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района». | 1,0 высокая |
| **19. Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района** | 0,8средняя |

По 18 муниципальным программам плановые значения целевых показателей выполнены в полном объеме: «Развитие образования в Усть-Лабинском районе», «Семейная политика», «Развитие культуры Усть-Лабинского района», «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район», «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район», «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе», «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе», «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть - Лабинский район», «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район», «Управление муниципальным имуществом», «Развитие информационного общества», «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан», «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья», «Социальная поддержка граждан», «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район», «Бережливый Усть-Лабинский район», «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район», «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район», Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района.

Данный показатель ниже уровня прошлого года в 0,9 раз.

# 3. Характеристика итогов реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году

## 3.1. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе»

 Муниципальная программа утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1253 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 26 декабря 2024 года № 1696). Подпрограммы муниципальной программой не предусмотрены.

Координатор муниципальной программы – управление образованием администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Муниципальная программа определяет цели, задачи и направления развития системы образования, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусмотренных мероприятий, показатели их результативности. Основной целью реализации муниципальной программы является обеспечение высокого качества образования в соответствии с меняющимися запросами населения муниципального образования Усть-Лабинский район и перспективными задачами развития общества и экономики.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы из федерального, краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2024 году запланировано 2 501 703,8 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 135 855,7 тысяч рублей (5,4%);

 - бюджета Краснодарского края - 1 639 756,8 тысяч рублей (65,5%);

 - муниципального бюджета - 726 074,5 тысяч рублей (29,0%);

 - внебюджетных источников – 16,8 тысяч рублей (0,0%).

 Профинансировано (кассовый расход казенных учреждений) в 2024 году на сумму 2 500 997,5 тысяч рублей (99,9% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- федерального бюджета – 135 855,7 тысяч рублей (5,4%);

 - бюджета Краснодарского края - 1 639 727,3 тысяч рублей (65,5%);

- муниципального бюджета - 725 398,5 тысяч рублей (29,0%);

- внебюджетных источников – 16,0 тысяч рублей (0,0%).

В отчетном периоде из 61 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 59 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 0,96.

1. В сфере развития дошкольного образования детей.

На осуществление государственных полномочий в области образования по финансовому обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях в 2024 году из бюджета Краснодарского края выделено 594 463,8 тысяч рублей, из муниципального бюджета – 239 507,3 тысяч рублей, за счет средств субвенции финансируется 28 муниципальных детских садов. Осуществляется оплата труда работников учреждений, выплаты социальных надбавок педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района (в 2024 году выплату получили 6 молодых специалистов).

В целях материальной поддержки воспитания и обучения детей, осуществлена выплата компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования, 2763 родителя (законных представителя) получили компенсацию части родительской платы за содержание ребенка в детском саду. Объем средств бюджета Краснодарского края, направленного на эти выплаты составил 8 592,3 тысяч рублей. Выплата компенсации получателям произведена по фактически представленным родителями документам с учетом фактического пребывания детей в дошкольной организации.

Осуществляются государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края в сумме 4 312,4 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 284 получателя.

В целях укрепления материально-технической базы учреждений:

- на изготовление проектно-сметной документации, экспертизу, согласование, проверку сметной стоимости в целях проведения капитального ремонта дошкольных учреждений профинансировано 48,0 тысяч рублей. Проектно-сметная документация подготовлена на монтаж автоматической пожарной сигнализации МБДОУ ЦРР № 5.

В рамках выполнения мероприятия «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» выполнены ремонтные работы в следующих учреждениях на общую сумму 10 740,3 тысяч рублей:

-МБОУ НОШ «Детство без границ» - капитальный ремонт основного здания; создание технической возможности присоединения объекта; монтаж системы Антитеррор в основном здании; монтаж АПС и системы оповещения; осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; получение заключение специалиста по определению факта выполнения работ;

-МАДОУ № 2– ремонт сарая, приобретение материалов для ремонта полов в теневых навесах;

-МБДОУ № 4– ремонт кровли здания;

-МБДОУ ЦРР № 5 – текущий ремонт;

-МБДОУ № 18 – ремонт отмостки пищеблока;

-МБДОУ № 16 – ремонт ограждения;

-МБДОУ № 35 – изготовление ПСД на монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж автоматической пожарной сигнализации;

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения: капитальный и текущий ремонт, благоустройство территории, материально-техническое обеспечение (средства ЗСК) выполнен ремонт фасадов и кровель МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 7 778,9 тысяч рублей, благоустройство территории МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 7 618,5 тысяч рублей; ремонт МБДОУ ЦРР № 5 на сумму 8 876,5 тысяч рублей; ремонт основного здания МБОУ НОШ «Детство без границ» на сумму 2 297,0 тысяч рублей; ремонт канализации на сумму 50,5 тысяч рублей. Приобретены уличное игровое оборудование в МБДОУ № 16 на сумму 400,0 рублей; металлопластиковые окна в МБДОУ № 20 на сумму 80,0 тысяч рублей; теневые навесы в МБДОУ № 26 на сумму 500,0 тысяч рублей; пожарный щит, линолеум, двери, жалюзи в МБОУ НОШ «Детство без границ» на сумму 168,6 тысяч рублей.

Средства ЗСК в сумме 27 770,0 тысяч рублей освоены в полном объеме.

В рамках участия на условиях софинансирования в государственной программы Краснодарского края «Развитие образования" в части реализации мероприятия «Организация предоставления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего образования по основным общеобразовательным программам, дополнительного образования в муниципальных образовательных организациях (проведение капитального ремонта зданий, помещений, сооружений, благоустройство территорий, прилегающих к зданиям и сооружениям)» выполнен:

- капитальный ремонт капитальный ремонт, благоустройство территории МБОУ СОШ № 9, 23, 36;

- капитальный ремонт пищеблоков МБОУ СОШ № 6, 8, 9, 19;

- капитальный ремонт спортивных залов МАОУ СОШ № 3, МБОУ СОШ № 36.

 На эти цели в 2024 году было предусмотрено 87 287,4 тысяч рублей.

Проведенные мероприятия позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

2. В сфере начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам.

Обеспечено осуществление государственных полномочий по обеспечению государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного образования в муниципальных дошкольных и общеобразовательных организациях. Средства направлялись для финансирования 29 муниципальных общеобразовательных организаций в объеме 831 048,1 тысяч рублей из бюджета Краснодарского края и 152 015,7 тысяч рублей из муниципального бюджета.

 В рамках муниципальной программы:

- произведена оплата труда в установленные сроки;

- обеспечено проведение государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования (ГИА) на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. В мае - июне 2024 года прошел основной период государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего (ОГЭ) и среднего общего (ЕГЭ) образования, в котором приняли участие около 1 642 обучающихся.

Численность педагогических работников, участвующих в государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, получающих компенсацию за работу по подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования в 2024 году составила 482 человек (выплата компенсации осуществлена педагогическим работникам по факту их участия в государственной итоговой аттестации).

- в целях материальной поддержки реализованы меры социальной поддержки отдельных категорий обучающихся. В рамках государственной поддержки малообеспеченных и незащищенных слоев населения предоставляются различные льготы, выраженные в получении дополнительного обеспечения, а также предоставления услуг социального характера в натуральном выражении.

- осуществлено обеспечение льготным питанием 1467 учащихся из многодетных семей в муниципальных общеобразовательных организациях на сумму 1 343,9 тысяч рублей;

- обеспечены бесплатным горячим питанием обучающиеся 1-4 классов по образовательным программам начального общего образования. На эти цели в 2024 году выделено 63 593,4 тысяч рублей. В 2024 году бесплатным горячим питанием обеспечены обучающиеся, получающие начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях – 4 725 человек.

- осуществлены государственные полномочия по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 426 получателей на сумму 5 352,7 тысяч рублей.

- обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования, в том числе адаптированные основные общеобразовательные программы на 2024 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 44 320,1 тысяч рублей, выплату получили 543 педагогических работников.

В целях стимулирования отдельных категорий работников образовательных организаций произведены: выплата социальной надбавки 99 человекам, выплата 26 молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района.

Обеспечены бесплатным горячим питанием обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях. На эти цели направлено 10 912,7 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края - 5 205,0 тысяч рублей, средства муниципального бюджета — 5 707,7 тысяч рублей. На осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатных двухразовым питанием 102 чел. детей-инвалидов (инвалидов), не являющихся обучающимися с ограниченными возможностями здоровья, получающих начальное общее, основное общее и среднее общее образование в муниципальных общеобразовательных организациях в 2024 году выделено 3 281,3 тысяч рублей, в том числе средства бюджета Краснодарского края - 2 516,8 тысяч рублей, средства муниципального бюджета - 764,5 тысяч рублей).

Обеспечены выплаты ежемесячного денежного вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, реализующих образовательные программы начального общего, основного общего и среднего общего образования на 2024 год. На реализацию данного мероприятия из средств федерального бюджета выделено 80 580,8 тысяч рублей, выплату получили 540 педагогических работников.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально - значимых вопросов местного значения выполнены следующие виды работ:

- МАОУ СОШ № 2 – ремонт санитарных комнат;

- МБОУ СОШ № 5 – приобретение техники для образовательного процесса, сплит-систем, канцелярских товаров, ремонт асфальтового покрытия;

- МБОУ СОШ № 6 – приобретение оборудования для пищеблока;

- МБОУ СОШ № 8 – ремонт ограждения, приобретение материалов для ремонта;

- МБОУ СОШ № 9 – ремонт спортивной площадки;

- МБОУ СОШ № 21 – приобретение теплицы, табличек;

- МБОУ ООШ № 26 – ремонт входной группы;

- МБОУ ООШ № 27 – приобретение материалов для ремонта кабинета химии и биологии;

На эти цели из бюджета Краснодарского края выделено 6 270,0 тысяч рублей. Средства освоены в полном объеме.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций выделено 3 785,5 тысяч рублей. Выплату получили 81 человек. На выплату социальной надбавки педагогическим работникам – молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского района из муниципального бюджета выделено 28,5 тысяч рублей. Выплату получили 6 молодых специалистов.

На питание школьников и услуги по приготовлению из муниципального бюджета выделено 24 224,4 тысяч рублей. Стоимость одного дня за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район составила 5 руб. 50 коп. на одного учащегося 5-11 классов.

На обеспечение бесплатным одноразовым горячим питанием обучающихся, осваивающих образовательные программы основного общего и среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях муниципального образования Усть-Лабинский район, - детей граждан, призванных на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации, добровольцев, принимающих участие в специальной военной операции предусмотрено 2 391,1 тысяч рублей.

На изготовление проектно-сметной документации в 2024 году выделено 4 848,2 тысяч рублей. За счет этих средств подготовлена проектно-сметная документация на капитальный ремонт СОШ № 3, 8, 9, 19, 25.

На финансирование мероприятия муниципальной программы «Работы, услуги по содержанию имущества; прочие работы, услуги; приобретение оконных и дверных блоков, приобретение материалов для ремонта; осуществление технического надзора, строительного контроля» из муниципального бюджета в 2024 году было предусмотрено 10 740,3 тысяч рублей, которые направлены на:

-МБОУ НОШ «Детство без границ» - капитальный ремонт основного здания; создание технической возможности присоединения объекта; монтаж системы Антитеррор в основном здании; монтаж АПС и системы оповещения; осуществление технологического присоединения к электрическим сетям; получение заключение специалиста по определению факта выполнения работ;

-МАДОУ № 2– ремонт сарая, приобретение материалов для ремонта полов в теневых навесах;

-МБДОУ № 4– ремонт кровли здания;

-МБДОУ ЦРР № 5 – текущий ремонт;

-МБДОУ № 18 – ремонт отмостки пищеблока;

-МБДОУ № 16 – ремонт ограждения;

-МБДОУ № 35 – изготовление ПСД на монтаж автоматической пожарной сигнализации, монтаж автоматической пожарной сигнализации.

Проведенные мероприятия муниципальной программы позволили улучшить вид и эксплуатационные свойства зданий учреждений, обеспечить развитие сети и инфраструктуры образовательных организаций, обеспечивающих доступ населения Усть-Лабинского района к качественным услугам образования.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий;

3. Развитие дополнительного образования детей.

В рамках муниципальной программы на проведение расходов на обеспечение деятельности (оказание услуг) 4 учреждений дополнительного образования выделено 110 764,0 тысяч рублей.

Выделенные в рамках муниципальной программы финансовые средства были направлены:

- на выплату заработной платы;

- на оплату коммунальных услуг, работ (услуг) по содержанию имущества;

- уплату налогов;

- на обеспечение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей;

- организован подвоз детей к местам учебы и обратно.

Из средств муниципального бюджета на стимулирование отдельных категорий работников образовательных организаций и стимулирование отдельных категорий работников образовательных учреждений дополнительного образования детей выделено 4 558,7 тысяч рублей. Выплату получили 97 человек.

Также выделены средства на выплату социальной надбавки педагогическим работникам-молодым специалистам образовательных учреждений Усть-Лабинского район в объеме 1,1 тысяч рублей. Выплату получил 1 человек.

Предоставлена субвенция организациям дополнительного образования на осуществление органами местного самоуправления государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках 329,3 тысяч рублей. Воспользовались данной мерой социальной поддержки 24 получателя.

За счет средств иных межбюджетных трансфертов из бюджета Краснодарского края местным бюджетам на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально значимых вопросов местного значения выполнен ремонт туалета для персонала. На эти цели выделено 240 тысяч рублей.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- заявительный характер предоставления мер социальной поддержки;

- фактическое выполнение отдельных мероприятий.

4. Проведение оздоровительной кампании детей.

В 2024 году в рамках муниципальной программы:

- обеспечена деятельность (оказание услуг) МБУ ЦДО «Тополек». По итогам 2024 года были оздоровлены 360 детей;

- организован отдых детей в профильных лагерях, организованных муниципальными образовательными организациями, осуществляющими организацию отдыха и оздоровления обучающихся в каникулярное время. Оздоровлены 1123 ребенка.

В 2024 году в период летней оздоровительной кампании были оздоровлены 1 823 ребенка в возрасте от 7 до 17 лет. Из них: 1123 в лагерях дневного пребывания, 60 в лагерях труда и отдыха, 280 в палаточном лагере и 360 в стационарном лагере на базе МБУ ЦДО «Тополек».

Организация занятости детей в период каникул является одним из важных вопросов в воспитании. Реализация мероприятий по проведению оздоровительной кампании детей позволяет увеличить процент охвата школьников отдыхом и оздоровлением в лагерях с дневным пребыванием, организовать занятость детей и подростков в каникулярное время, временное трудоустройство несовершеннолетних с целью предотвращения правонарушений и преступлений среди школьников.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по причине экономии, сложившейся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

5. Обеспечение выполнение функций в области образования

В 2024 году в рамках реализации программных мероприятий осуществлялось финансирование с целью обеспечения функций органов местного самоуправления, обеспечения деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений. Осуществляются расходы по стимулированию отдельных категорий работников образовательных организаций. Выплату получили 7 человек.

Средства, выделенные на реализацию мероприятий муниципальной программы, не освоены в полном объеме по следующим причинам:

- экономия, сложившаяся в результате фактического выполнения отдельных мероприятий.

6. Реализация федеральных и региональных проектов.

- в рамках реализации регионального проекта "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации" в 2024 году произведена выплата по обеспечению деятельности советников директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в общеобразовательных организациях, выплату получили 29 человек.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Эффективность реализации муниципальной программы оценивается в соответствии с типовой методикой оценки эффективности реализации муниципальной программы, утвержденной постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 8 июня 2015 года № 608 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ муниципального образования Усть-Лабинский район»:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1,0 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1,0 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1,0 |

Не достигнута степень достижения следующих мероприятий программы:

- предоставления мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края (заявительный характер);

- оплата штрафов, пеней, недоимки.

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы «Развитие образования в Усть-Лабинском районе» в 2024 году, составила 1,0 и признается высокой.

## 3.2. О ходе реализации муниципальной программы «Семейная политика»

Муниципальная программа «Семейная политика» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27 октября 2023 года № 1230 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1702 от 27.12.2024 г.).

Координатором программы является отдел опеки и попечительства в отношении несовершеннолетних администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого, муниципального бюджетов, средств внебюджетных источников в 2024 году запланировано 109 193,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 109 149,7 тысяч рублей (99,9%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 43,7 тысяч рублей (0,04%).

 Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 106 108,4 тысяч рублей (97% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 106 064,7 тысяч рублей (99,9%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 43,7 тысяч рублей (0,04%).

В отчетном периоде из 10 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 9 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

В целях реализации муниципальной программы осуществлялось исполнение следующих мероприятия.

1. осуществление отдельных государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних. Предусмотрено 7 551,0 тыс. рублей, профинансировано 7 550,5 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
2. осуществление отдельных государственных полномочий Краснодарского края по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей (за исключением организации отдыха детей в каникулярное время). Предусмотрено 756,0 тыс. рублей, профинансировано 756,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
3. осуществление отдельных государственных полномочий по выявлению обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, содействия в преодолении трудной жизненной ситуации и осуществления контроля за использованием детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, лицами из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, предоставленных им жилых помещений специализированного жилищного фонда. Предусмотрено 1 538,7 тыс. рублей, профинансировано 1 435,9 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
4. осуществление отдельных государственных полномочий по оплате проезда детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью или на патронатное воспитание, к месту лечения и обратно, в 2024 году денежные средства не закладывались по причине отсутствия потребности;
5. осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством), включая предварительную опеку (попечительство), переданных на воспитание в приемную семью. Предусмотрено 53 947,0 тыс. рублей, профинансировано 51 890,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
6. осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося приемным родителям за оказание услуг по воспитанию приемных детей. Предусмотрено 45 333,8 тыс. рублей, профинансировано 45 333,8 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
7. осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячных денежных средств на содержание детей, нуждающихся в особой заботе государства, переданных на патронатное воспитание. Предусмотрено 6,0 тыс. рублей, профинансировано 6,0 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
8. осуществление отдельных государственных полномочий по выплате ежемесячного вознаграждения, причитающегося патронатным воспитателям за оказание услуг по осуществлению патронатного воспитания и постинтернатного сопровождения. Предусмотрено 6,8 тыс. рублей, профинансировано 6,2 тыс. рублей. Мероприятие выполнено;
9. осуществление отдельных государственных полномочий по выплате единовременного пособия детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа на государственную регистрацию права собственности (права пожизненного наследуемого владения), в том числе на оплату услуг, необходимых для ее осуществления, за исключением жилых помещений, приобретенных за счет средств краевого бюджета. Предусмотрено 10,4 тыс. рублей, профинансировано 10,4 тыс. рублей. Мероприятие выполнено.

 Из средств муниципального бюджета в 2024 году Отделу предусмотрена сумма 43,7 тыс. рублей на проведение диспансеризации сотрудников. Средства израсходованы в полном объёме.

В результате реализации мероприятий программы из 5 целевых показателей выполнены 4 на 100% и более:

1. Удельный вес детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, переданных на воспитание в семью от общей численности вновь выявленных детей за отчетный период, в текущем году составил 96%. Недостижение данного показателя связано с тем, что в числе выявленных были дети с глубокой инвалидностью, которые по состоянию здоровья не могли быть переданы в семью. Два ребенка из вновь выявленных помещены в учреждение для детей-сирот под надзор. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения.
2. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, находящихся под опекой (попечительством) или переданных на воспитание в приемные семьи, на которых осуществляются ежемесячные денежные выплаты на содержание, от общего количества детей, воспитывающихся в замещающих семьях, составила 109%. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения.

3. Доля детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывающихся в замещающих семьях, от общего числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, проживающих на территории муниципального образования Усть-Лабинский район, составила 100%.

4. Доля детей, получивших меры государственной поддержки в сфере организации оздоровления и отдыха детей от общего числа детей, проживающих в муниципальном образовании Усть-Лабинский район и внесенных в автоматизированную систему «Учет реализации прав детей на отдых и оздоровление в Краснодарском крае», в истекшем году составила 111%. Желаемой тенденцией развития по данному показателю является увеличение значения.

5. Удельный вес лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, являющихся нанимателями жилых помещений специализированного жилищного фонда, которым оказывается содействие в преодолении трудной жизненной ситуации, от общего числа лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей, получивших жилые помещения специализированного жилищного фонд, составил 100%.

6. Численность лиц из числа сирот и оставшихся без попечения родителей,

10. Численность специалистов Отдела, осуществляющих отдельные

приемные семьи, на которых осуществляются ежемесячные денежные выплаты на содержание, составила 299 человек. (100%).

13. Численность приемных родителей, которым выплачивается ежемесячное вознаграждение за оказание услуг по воспитанию приемных детей, составила 78 человек. (100%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 0,9 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,97 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Эффективность реализации муниципальной программы «Семейная политика» в 2024 году признается высокой.

## 3.3. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района»

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Развитие культуры Усть-Лабинского района» утверждена Постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1245 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 19.12.2024 № 1591).

Координатор муниципальной программы - отдел культуры администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого, муниципального бюджетов, бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 193 399,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 4 866,9 тысяч рублей (2,5%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 146 476,0 тысяч рублей (75,7%);

- бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район – 42 056,5 тысяч рублей (21,7%).

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 193 017,4 тысяч рублей (99,8% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

* краевого бюджета – 4 866,9 тысяч рублей (2,5%);

- бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 146 437,1 тысяч рублей (75,9%);

 - бюджетов городских и сельских поселений муниципального образования Усть-Лабинский район – 41 753,7 тысяч рублей (21,6%).

В отчетном периоде из 15 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 15 мероприятию. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1. реализация дополнительных общеобразовательных предпрофессиональных программ; реализация дополнительных общеразвивающих программ (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений дополнительного образования (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)). Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение запланированного объема средств по мероприятию - 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель: «Численность контингента учащихся детских школ искусств» по плану 1300 человек выполнен на 98,5 % и составил 1281 человек.

1. осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению мер социальной поддержки в виде компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим работникам муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Краснодарского края.

Освоение средств – 72,7 %, мероприятие выполнено на 100%, фактическая потребность в финансовых средствах удовлетворена.

Была выплачена компенсация педагогическим работникам (13 человек).

Денежные средства не были освоены в полном объеме в связи с тем, что начисление и выплата денежных средств производится по мере предоставления педагогическими работниками документов, подтверждающих оплату коммунальных услуг.

1. субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям). Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме. Укреплена материально-техническая база МБУ ДО Детская музыкальная школа станицы г. Усть-Лабинска (приобретены музыкальные инструменты).
2. организация и проведение мероприятий (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям)». Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию – 100 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесено

2 показателя:

«Количество проведенных мероприятий» (по плану 655 мероприятий, фактически – 659 мероприятий, исполнено 100,6 %);

«Количество участников мероприятий» (по плану 185 473 человека, фактически – 200 531 человек, исполнено 108,1 %).

1. формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности музейных предметов и коллекций; создание экспозиций (выставок) музеев, организация выездных выставок (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (предоставление субсидий бюджетным учреждениям). Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 100 %;

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель «Число посещений муниципальных музейных учреждений» по плану 52,3 тыс. чел. Показатель выполнен и составил 53,6 – 102,5 % от плана.

7) субсидии на дополнительную помощь местным бюджетам для решения социально-значимых вопросов в соответствии с Законом Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям). Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме. Укреплена материально-техническая база МБУК «Межпоселенческий районный Дворец культуры «Кубань» (приобретен световой экран).

1. расходы на обеспечение деятельности библиотечного обслуживания населения Усть-Лабинского района, комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов. Перечисление субсидии на выполнение муниципального задания в полном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию - 99,4%;

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен 1 показатель «Число посещений библиотек» по плану 515,3 тыс. чел. Показатель выполнен и составил 503,5 – 97,7 % от плана.

1. Реализация мероприятий по модернизации библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований Краснодарского края (предоставление субсидий на иные цели бюджетным учреждениям). Освоение денежных средств по мероприятию - 100 %;

В рамках реализации мероприятия было приобретено 999 экземпляров книг для МБУК «ЦРБ МО Усть-Лабинский район».

1. Проведение культурно-массовых мероприятий, посвященных государственным, международным праздникам, памятным датам и праздникам местного значения.

В рамках реализации мероприятия были организованы и проведены следующие мероприятия:

- открытие первого этапа оборонно-массовой и военно-патриотической работы ежегодного краевого конкурса памяти маршала Жукова Г.К. «Зимний рубеж»

- освобождение Усть-Лабинского района от немецко-фашистских захватчиков;

- День вывода войск из Афганистана;

- закрытие первого этапа оборонно-массовой и военно-патриотической работы ежегодного краевого конкурса памяти маршала Жукова Г.К. «Зимний рубеж», День защитника Отечества;

- мероприятия, посвященные празднованию Дня 8 марта;

- День работника культуры;

- поздравлениясгодовщиной Победы в ВОВ;

- мероприятия, посвященные Дню защиты детей;

- День района;

- День России;

- День медицинского работника;

- мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби;

- мероприятие ко Дню семьи, любви и верности;

-День военно-морского флота;

- День воздушно-десантных войск;

- Дню беременных;

- День солидарности в борьбе с терроризмом;

- День образования Краснодарского края;

- Дню учителя;

- 80-летие со Дня освобождения Краснодарского края, завершение битвы за Кавказ;

- День рождения Комсомола;

- День народного единства;

- тематическая неделя, посвященная жизни и подвигам А.В. Суворова;

- Дню Урожая;

- 30-летию избирательной системы;

- Дню Матери;

- Дню неизвестного солдата;

- Дню волонтера;

- Дню Героев Отечества;

- Дню Конституции Российской Федерации;

- мероприятия, посвященные празднованию Нового года.

Показатель перевыполнен (по плану – 30 мероприятий, фактически выполнено – 34, исполнено 113,3 %).

Освоение денежных средств – 100 %.

1. Организация районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок.

В рамках реализации мероприятия были организованы и проведены:

- районный фестиваль-конкурс военно-патриотической песни «Война – боль души моей»;

- районный фестиваль-конкурс «Усть – Лабинский подмостки»;

- районный конкурс игровых программ «Планета детства»;

- открытый районный фестиваль – конкурс «Традиции живая нить»;

 - районный фестиваль – конкурс русского романса «Мелодия души»;

- открытый конкурс по хореографии «Живи, танцуй – моя Кубань!» имени Виктора Григорьевича Яриш;

- районный семинар «Организация культурно-досугового обслуживания детей и подростков учреждениями культуры в период летней оздоровительной компании 2024 год;

 - семинар на тему «Информационно-методическая деятельность как средство развития клубных учреждений»;

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество организованных районных смотров, конкурсов, фестивалей самодеятельного творчества и выставок». Показатель выполнен (по плану 15 мероприятия, фактически – 15 мероприятия, исполнено 100 %).

Освоение денежных средств – 100 %

1. Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере культуры и искусства. Освоение средств на заработную плату, содержание имущества Отдела культуры в неполном объеме, повлекло за собой освоение денежных средств по мероприятию – 99,6 %.
2. Методическое обслуживание учреждений культуры (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения казенными учреждениями). Освоение денежных средств по мероприятию - 99,9 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество мероприятий по оказанию методической помощи муниципальным учреждениям сферы культуры». Показатель выполнен (по плану 36 мероприятий, фактически – 36 мероприятий, исполнено 100 %).

1. Обеспечение деятельности в сфере ведения бухгалтерского, налогового статистического учета юридических лиц (расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений сферы культуры (финансовое обеспечение выполнения функций казенными учреждениями).

Освоение денежных средств по мероприятию – 99,8 %.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель «Количество обслуживаемых муниципальных учреждений сферы культуры». Централизованная бухгалтерия культуры обслуживает 36 учреждений.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,9 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

Вывод: Эффективность реализации программы «Развитие культуры Усть-Лабинского района» в 2024 году, составила 0,9 и признается высокой.

## 3.4. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 октября 2023 года № 1238 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 02 декабря 2024 года № 1440).

Координатор муниципальной программы – отдел по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2024 году запланировано 113 774 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 6 203,2 тысяч рублей (0,1%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 107 570,8 тысяч рублей (94,5%).

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 113 758,5 тысяч рублей (99,9% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 6 203,1 тысяч рублей (0,1%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 107 555,4 тысяч рублей (94,7%);

В отчетном периоде из 6 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 6 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) популяризация физической культуры и массового спорта путем создания условий по привлечению всех категорий населения к участию в районных, краевых и российских мероприятиях. В рамках реализации программного мероприятия проведены 966 мероприятия различного уровня, в которых приняли участие 99 300 человек (109,6 % от общей численности населения в возрасте от 3 до 79 лет). Проведено 10 спартакиад Усть-Лабинского района по 32 видам спорта с участием 15 поселений Усть-Лабинского района, в которой приняли участие 1820 человек. Проведены соревнования по 8 видам спорта (легкая атлетика, футбол, армспорт, гандбол, минифутбол, гиревой спорт, шахматы), участников – более 700 человек.

Профинансировано проведение 32 Чемпионатов Усть-Лабинского района по различным видам спорта.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 4 показателя. Из 4 предусмотренных целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 4 показателям

2) функционирование учреждений, подведомственных отделу по физической культуре и спорту администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, и улучшения качества оказания муниципальных услуг. Финансирование освоено в полном объеме.

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесены 2 показателя.

Из 2 предусмотренных программой целевых по­казателей, плановые значения достигнуты в полном объеме по 2 показателям.

3) осуществление отдельных государственных полномочий по предоставлению социальной поддержки отдельным категориям работников муниципальных физкультурно-спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортивного резерва, и муниципальных образовательных организаций дополнительного образования детей Краснодарского края отраслей «Образование» и «Физическая культура и спорт». Финансирование освоено в полном объеме.

В рамках выполнения пункта, доплату получил 1 тренер, работник МБУ ДО «СШ «Виктория».

4) обеспечение условий для развития физической культуры и массового спорта в части оплаты труда инструкторов по спорту. Финансирование освоено в полном объеме.

В рамках выполнения данного мероприятия, в целях развития физической культуры и массового спорта, осуществлена оплата труда 9 инструкторов по спорту муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа «Кубань»;

К целевым индикаторам по данному мероприятию предусмотрен 1 показатель, который достигнут в полном объеме.

5) развитие детско-юношеского спорта в целях создания условий для подготовки спортивных сборных команд муниципальных образований и участие в обеспечении подготовки спортивного резерва для спортивных сборных команд Краснодарского края, в том числе приобретение спортивно-технологического оборудования, инвентаря и экипировки для муниципальных учреждений дополнительного образования отрасли «Физическая культура и спорт», реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта. Финансирование освоено в полном объеме.

К целевым индикаторам по данному мероприятию предусмотрен 1 показатель, который достигнут в полном объеме.

6) укрепление материально-технической базы муниципальных физкультурно-спортивных организаций в части приобретения автобусов и микроавтобусов для муниципальных физкультурно-спортивных организаций отрасли «Физическая культура и спорт».

К целевым индикаторам по данному мероприятию отнесен показатель: «Освоение средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район, предусмотренных Отделу по физической культуре и спорту администрации муниципального образования Усть-Лабинский район и подведомственных ему спортивных учреждений» - 99,6%. Процент выполнения 99,6 % связан с экономией оплаты услуг связи.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы **«**Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.5. О ходе реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа муниципального образования Усть-Лабинский район «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 1 ноября 2023 года № 1252 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1605 от 19.12.2024 года).

Координатором программы является отдел по делам молодежи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из муниципального бюджета в 2024 году запланировано 10 853,3 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 10 853,3 тысяч рублей (100%).

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 10 832,9 тысяч рублей (99,8% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 10 832,9 тысяч рублей (99,8%);

В отчетном периоде из 11 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 11 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1. организация и проведение мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. В 2024 году проведено 45 мероприятий.
2. организация и проведение мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи. В 2024 году проведено 12 мероприятий.
3. обеспечение участия молодежи в краевых, зональных, межрайонных, районных и межпоселенческих мероприятиях, проведено 12 мероприятий.
4. организация и проведение районного Дня молодежи. Мероприятие проведено.
5. организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику экстремизма и межнациональной розни в молодежной среде. В 2024 году проведено 10 мероприятий.
6. организация и проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи в добровольческую (волонтерскую) деятельность. Проведено 12 мероприятий среди молодежного сообщества на указанную тематику.
7. организация и проведение мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи. Проведено 25 мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни.
8. организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений в молодежной среде. Проведено 10 мероприятий.
9. организация и проведение мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи. Проведено 15 соответствующих мероприятий. Наиболее значимые из них: мероприятия, посвященные двунадесятым праздникам, экскурсии по духовным центрам. Целевой показатель «Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи», выполнен в полном объеме.

Целевой показатель «Доля молодежи в общем количестве участников мероприятий» выполнен в полном объеме.

1. осуществление расходов на обеспечение функций органов местного самоуправления в сфере молодежной политики. В 2024 году было предусмотрено финансирование в размере 2222,2 тысяч рублей, освоено 2219,8 тысяч рублей.
2. осуществление расходов на содержание МКУ «Центр комплексного социального обслуживания подростков и молодежи «Максимум». В 2024 году было предусмотрено финансирование в размере 6831,9 тысяч рублей, освоено 6814,0 тысяч рублей.

В результате реализации мероприятий программы все целевые показатели исполнены:

1. Количество мероприятий, направленных на патриотическое воспитание молодежи. Плановое значение показателя – 45, фактическое значение – 45 (100%)

2. Количество мероприятий, направленных на творческое и интеллектуальное развитие молодежи. Плановое значение показателя – 12, фактическое значение – 12 (100%)

3. Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни молодежи. Плановое значение показателя – 25, фактическое значение – 25 (100%).

4. Количество мероприятий, направленных на духовно-нравственное развитие молодежи. Плановое значение показателя – 15, фактическое значение – 15 (100%).

5. Доля молодежи в общем количестве участников мероприятий. Плановое значение показателя – 70, фактическое значение – 70 (100%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Молодежь муниципального образования Усть-Лабинский район» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.6. О ходе реализации муниципальной программы

## «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе»

Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 01 ноября 2023 года № 1254 (в ред. постановления № 1592 от 19 декабря 2024 год.

Координатор муниципальной программы – управление сельского хозяйства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2024 году запланировано 18 087 тыс. тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 18 087 тысяч рублей (100%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 18 036,5 тысяч рублей (99,7% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 18 036,5 тысяч рублей (100%);

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Обеспечение эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия на территории муниципального образования Усть-Лабинский район».

### **3.6.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по созданию условий для развития малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2024 году запланировано 16 503,6 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 16 503,2 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по оказанию финансовой поддержки личным подсобным хозяйствам и субъектам малого предпринимательства.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства в части предоставления субсидий гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство, крестьянским (фермерским) хозяйствам, индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в области сельскохозяйственного производства. За отчётный год по данному мероприятию исполнение составило 100 %. Субсидии на произведенную и реализованную продукцию собственного производства были предоставлены 93 претендентам, из них: 69 личным подсобным хозяйствам, 1 индивидуальному предпринимателю, 6 главам крестьянских (фермерских) хозяйств, 18 самозанятым гражданам;

2) организация и участие в выставке «Кубанская ярмарка». В 2024 году приняли участие в 3 агропромышленных выставках «Кубанская ярмарка». Финансирование в текущем году по данному мероприятию не потребовалось. Выставки проводились министерством сельского хозяйства и перерабатывающей промышленностью Краснодарского края в городе Краснодаре. «Кубанская ярмарка весенняя» прошла с 21.03.- 24.03.2024 года. От Усть-Лабинского района в данной ярмарке приняли участие 11 человек, из них 5 человек представили на выставке товары народных промыслов, 5 человек — цветы, кооператив «Братский продукт» представил на выставке бакалею.

«Кубанская ярмарка осенняя» работала в г. Краснодаре с 26.09.-29.09.2024 года. В ней от Усть-Лабинского района приняли участие 19 человек, из них 8 человек представили на выставке товары народных промыслов, 8 человек — цветы, 1 человек — продукцию пчеловодства, кооператив «Братский продукт» представил на выставке бакалею, кооператив «Купец» - фрукты и овощи.

«Кубанская ярмарка Новогодняя» прошла в г. Краснодаре с 26.12-29.12.2024 года. От Усть-Лабинского района приняли участие 5 человек, из них 4 человека представили на выставке товары народных промыслов, кооператив «Братский продукт» представил на выставке бакалею;

3) осуществление отдельных государственных полномочий по поддержке сельскохозяйственного производства. За отчетный период кассовые расходы исполнены на 100 %.

В результате реализации мероприятий подпрограммы, обеспечено исполнение 3 целевых показателя из 4, один из показателей выполнен не в полном объеме:

1. Производство скота и птицы на убой в малых формах хозяйствования (в живом весе), составил 2,95 тыс. тонн, запланированный показатель 2,85 тыс. тонн, исполнение составило 103,5 %.

2. Производство молока малых формах хозяйствования составил 9,54 тыс. тонн, запланированный показатель 11,6 тыс. тонн, исполнение составило 82,2 %. Целевой показатель выполнен не в полном объеме. Снижение производства молока обусловлено сокращением количества коров в малых формах хозяйствования.

3. Участие в выставках "Кубанская Ярмарка" план 3, факт 3, исполнение составило 100 %.

4. Количество предоставленных субсидий - запланированный показатель 93, выдано 93 исполнение составило 100,0 %.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,95 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,95 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» составила 0,95 и признается высокой.

### **3.6.2. О ходе реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий и действий по обеспечению эпизоотического, ветеринарно-санитарного благополучия.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2024 году запланировано 1 583,4 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 583,4тысяч рублей (100%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 1 533,3 тысяч рублей (96,8 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 1 533,3тысяч рублей (100%);

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, реализация которых обусловлена необходимостью регулирования численности бездомных животных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1. осуществление государственных полномочий в области обращения с животными, предусмотренных законодательством в области обращения с животными, в том числе организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев. По итогам 2024 года администрацией муниципального образования Усть-Лабинский район было заключено 2 контракта на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

Заключен муниципальный контракт с Краснодарской городской благотворительной общественной организацией «Приют для пострадавших животных «Краснодог» на сумму 520,0 тыс. рублей на оказание услуг по организации мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. За данные денежные средства на территории района было отловлено, содержалось в приюте, провакцинировано, простерилизовано, промаркировано, и возвращено на прежнее место обитания 43 головы животных без владельцев.

Заключен муниципальный контракт с ИП Ильиной С.В. на сумму 1 040,0 тыс. рублей. По условиям контракта за данные денежные средства на территории района было отловлено, содержалось в приюте, провакцинировано, простерилизовано, промаркировано и возвращено на прежнее место обитания 80 голов животных без владельцев

В результате реализации мероприятия подпрограммы, обеспечено исполнение 1 целевого показателя в полном объеме.

 Численность животных без владельцев, подлежащих отлову и содержанию в соответствии с действующим законодательством: план 120 голов, отловлено 123 головы, исполнение 102,5%.

2. Мероприятие по предупреждению риска заноса, распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней(приобретение дезинфицирующих средств для обработки дезинфекционных барьеров из асфальтобетонной смеси).

 Очаги африканской чумы на территории района в 2024 году отсутствовали.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,97 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район» составила 1 и признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Развитие малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе на территории муниципального образования Усть-Лабинский район – 0,98;

Обеспечение эпизоотического, ветеринарного-санитарного благополучия муниципального образования Усть-Лабинский район – 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,98 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства в Усть-Лабинском районе**»** в 2024 году составила 0,98 и признается высокой.

## 3.7. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе»

Муниципальная программа «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 № 1255 (в ред. постановления от 9 декабря 2024 № 1490).

Координатор муниципальной программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2024 году запланировано 35 470,9 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 31 805,4тысяч рублей (89,7%);

- бюджетов городских и сельских поселений – 3 665,5 тысяч рублей (10,3%).

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 34 683,8 тысяч рублей (97,8% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 31 018,3 тысяч рублей (89,4%);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 3 665,5 тысяч рублей (10,6%).

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»;

«Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»;

«Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»;

«Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район».

### **3.7.1. О ходе реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»**

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 320,8 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 320,8 тысяч рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) выполнение работ по обслуживанию центра сбора и обработки, данных автоматизированной системы оперативного контроля и мониторинга паводковой ситуации. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение целевых показателей:

1. Охват населения при информировании и оповещении в случае угрозы возникновения или возникновении чрезвычайных ситуаций. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» составила 100 % и признается высокой.

### **3.7.2. О ходе реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном**

### **образовании Усть-Лабинский район»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на эффективное обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 35 000,2 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 31 334,7 тысяч рублей (89,5% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) финансовое обеспечение функционирования муниципального казенного учреждения «Ситуационный центр» муниципального образования Усть-Лабинский район. Мероприятие выполнено в полном объеме.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 8 целевых показателей из 8:

1. Поддержание и повышение профессионального уровня личного состава учреждения. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

2. Оснащение аварийно-спасательного отряда техникой, оборудованием, снаряжением. Плановое значение показателя – 85%, фактическое значение – 85%. (100%)

3. Количество населения, спасенного при чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением. Плановое значение показателя – 1 человек, фактическое значение – 0 человек. Положительной считается тенденция к снижению значения показателя.(100%)

4. Количество зарегистрированных пожаров. Плановое значение показателя – 230 единиц, фактическое значение – 194 единицы. (118%). Значение показателя не достигнуто в связи со сложностью прогноза показателя и увеличением количества профилактических мероприятий среди населения.

5. Количество населения, погибшего на пожарах. Плановое значение показателя – 5 человек, фактическое значение – 6 человек. (83%). Значение показателя не достигнуто, в связи со сложностью прогноза показателя и увеличением количества возгораний.

6. Количество населения, получившего травмы на пожарах. Плановое значение показателя – 5 человек, фактическое значение – 1 человека. (500%). Значение показателя не достигнуто в связи с уменьшением количества пожаров.

7. Число пострадавших в чрезвычайных ситуациях, обеспеченных первоочередным жизнеобеспечением. Плановое значение показателя – 1 человек, фактическое значение – 0 человек. (100%) Значение показателя не достигнуто в связи с отсутствием чрезвычайных ситуаций.

8. Своевременное реагирование на вызов (обращение). Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%)

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,97 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» признается высокой.

### **3.7.3. О ходе реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования**

### **Усть-Лабинский район»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на информационно-пропагандистское сопровождение антитеррористической деятельности на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 49,9 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 46,4 тысяч рублей (93,6% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) агитация, пропаганда и обучение населения мерам антитеррористической защиты; приобретение, изготовление и распространение среди населения материалов антитеррористической направленности: плакаты; брошюры; листовки. Мероприятие выполнено в полном объеме с увеличением информационно-профилактических мероприятий.

В результате реализации мероприятия программы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Доля населения муниципального образования Усть-Лабинский район получивших знания и навыки по безопасному поведению в случае угрозы и совершения террористического акта, что позволит сократить количество жертв и минимизировать его последствия. Плановое значение показателя – 95%, фактическое значение – 95%. (100%)

2. Выявление и предупреждение межэтнической и межконфессиональной враждебности и нетерпимости, агрессии и насилия на межэтнической основе. Плановое значение показателя – 1 заявление, фактическое значение – 11 заявлений. Степень достижения плановых значений показателя составило 11, так как в 2024 году поступило 11 анонимных сообщения о террористической угрозе населению, показатель вырос благодаря своевременному выявлению угрозы.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования

Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой.

### **3.7.4. О ходе реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности мер, направленных на укрепление правопорядка и профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 60,0 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 60,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) разработка, изготовление методических рекомендаций для граждан по мерам личной безопасности, предупреждению преступлений на улицах и в местах, изготовление раздаточного материала по вопросам получения государственных услуг, в сфере социального обеспечения, трудоустройства. В 2024 году по мероприятию освоено предусмотренное финансирование, приобретены призы и подарки. Мероприятие выполнено в полном объеме;

2) изготовление печатной продукции, направленной на предупреждение алкоголизма, наркомании, совершения правонарушений, нарушений «детского» закона. Изготовлены листовки в количестве 100 шт., буклеты в количестве 200 шт., стикеры цветные в количестве 200 шт. Мероприятие выполнено в полном объеме;

3) проведение мероприятий, направленных на профилактику правонарушений, алкоголизма, наркомании, безнадзорности несовершеннолетних.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 3 целевых показателей из 3:

1. Уровень преступности (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района) Плановое значение показателя – 120 единиц, фактическое значение – 87,7 единиц. Наблюдается положительная динамика в связи с сокращением количества преступлений. Степень достижения планового значения показателя (136%).

2. Количество преступлений, совершенных лицами, ранее совершившими уголовно наказуемые деяния. Плановое значение показателя – 35 единиц, фактическое значение – 16 единиц. Положительной считается тенденция к снижению значения показателя. Степень достижения планового значения показателя (218%)

3. Количество преступлений, совершенных на улицах и в других общественных местах (количество преступлений, совершенных на 10 тысяч человек населения района). Плановое значение показателя – 25 единиц, фактическое значение – 16,5 единиц. Значение показателя не достигнуто. Положительной считается тенденция к снижению значения показателя. Степень достижения планового значения показателя (151%).

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой

**3.7.5. О ходе реализации подпрограммы**

**«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном**

**образовании Усть-Лабинский район**»

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на повышение эффективности работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, улучшение координации деятельности различных структур, осуществляющих воспитательную и профилактическую работу с детьми, подростками и молодежью.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 40,0 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 40,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) проведение мероприятий среди несовершеннолетних, состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики безнадзорности и правонарушений. В 2024 году по мероприятию освоено предусмотренное финансирование. Мероприятие выполнено в полном объеме;

2) изготовление печатной продукции, направленной на профилактику правонарушений и преступлений несовершеннолетних и социального неблагополучия семей с детьми. Мероприятие выполнено в полном объеме;

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 1 целевого показателя из 1:

1. Количество преступлений, совершенных несовершеннолетними (количество на 10 тысяч человек населения района). Плановое значение показателя – 1,8 единиц, фактическое значение – 0,6 единиц. Уменьшение показателя связано с эффективной профилактической работой с несовершеннолетними. Степень достижения планового значения показателя (300%).

Оценка эффективности реализации подпрограммы

«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних

в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – 1;

Мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, стихийных бедствий и их последствий в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – 1;

Профилактика терроризма и экстремизма на территории муниципального образования Усть-Лабинский район – 1;

Укрепление правопорядка, профилактика правонарушений и усиление борьбы с преступностью в муниципальном образовании Усть-Лабинский район - 1;

Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в муниципальном образовании Усть-Лабинский район – 1;

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности населения в Усть-Лабинском районе**»** в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.8. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район»

 Муниципальная программа «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район 31 октября 2023 г. № 1109, в редакции от 28.12.2024 г. № 1721.

Координатор муниципальной программы - управление архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета МО Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 8 995,1 тысяч рублей.

- из бюджета Краснодарского края: 7 074,6 тыс. рублей (78,5%);

- из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1 920,5 тыс. руб. (21,4%);

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 8 995,1 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования бюджета МО Усть-Лабинский район).

- из бюджета Краснодарского края: 7 074,6 тыс. рублей (78,5%);

- из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1 920,5 тыс. руб. (21,4%);

В отчетном периоде из 4 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2024 году, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 4 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1. подготовка проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Усть-Лабинского района. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в 100 % объеме.
2. подготовка проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Усть-Лабинского района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ. (Двубратское СП). Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.
3. подготовка проектов внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций, расположенных на территории МО Усть-Лабинский район, в том числе изготовление и установка рекламных конструкций (щитов). Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.
4. выполнение инженерно геологических изысканий. Запланированный объем финансовых средств по мероприятию освоен в полном объеме. Мероприятие выполнено на 100%.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 4 целевых показателей из 4:

1. количество подготовленных проектов внесения изменений в генеральные планы сельских поселений Усть-Лабинского района (ед.) Запланировано 6 проектов, Выполнено- 6 проектов (100%);

2. количество подготовленных проектов внесения изменений в правила землепользования и застройки сельских поселений Усть-Лабинского района с внесением в ЕГРН сведений о границах территориальных зон ПЗЗ (ед.) Запланировано 9 проектов, Выполнено- 9 проектов (100%);

3. количество подготовленных проектов внесения изменений в схему размещения рекламных конструкций расположенных на территории муниципального образования Усть-Лабинский район (ед.), Запланировано -3 проекта, Выполнено- 3 проекта (100%).;

4. количество подготовленных инженерно геологических изысканий, Запланировано- 3 проекта, Выполнено- 3 проекта (100%).;

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

«Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение разработки градостроительной документации муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой.

## 3.9. О ходе реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 октября 2022 № 1125 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 27.12.2024 № 1576).

Координатор муниципальной программы - управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район, администрация муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из краевого и муниципального бюджетов в 2024 году запланировано 112 768,7 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- средств краевого бюджета – 41 246,7 тысяч рублей (36,6 %);

- средств федерального бюджета - 69 423,5 тыс. рублей. (61,6 %);

- средств бюджета МО Усть-Лабинский район – 2 098,5 тыс. рублей (1,9 %).

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 112 700,8 тысяч рублей (99,9 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- средств краевого бюджета – 41 183,8 тысяч рублей (36,5 %);

- средств федерального бюджета - 69 423,5 тыс. рублей. (61,6 %);

- средств бюджета МО Усть-Лабинский район – 2 093,5 тыс. рублей (1,9 %).

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»;

«Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)».

### **3.9.1. О ходе реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, способствующих повышению эффективности управления и контроля за муниципальным имуществом и земельными участками.

На реализацию мероприятий муниципальной программы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 2 028,5 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 2 023,5 тысяч рублей (99,8% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 4 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2024 году, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 4 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) осуществление технической инвентаризации недвижимого имущества. В ходе реализации мероприятия из 268,2 тыс. рублей освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 236,2 тыс. рублей (98,1%). Неполное освоение финансовых средств в связи с экономией.

2) проведение оценки рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости. В 2024 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 157,0 тысяч рублей (100% от запланированного объема).

3) кадастровые работы в отношении земельных участков, расположенных в границах муниципального образования Усть-Лабинский район. В 2024 году по мероприятию освоено (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 1603,3 тысяч рублей (100%).

4) проведение экспертных работ по признанию нежилых зданий, строений, сооружений аварийными и подлежащими сносу. В 2024 году объем бюджетного финансирования мероприятия не предусмотрен.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 3 целевых показателей из 3:

1. Количество объектов недвижимости, прошедших техническую инвентаризацию, право муниципальной собственности на которые зарегистрировано в установленном порядке. Плановое значение показателя - 41, фактическое значение показателя – 41 (100%).

2. Количество объектов недвижимости, прошедших оценку рыночной стоимости или размера арендной платы муниципального имущества и земельных участков для предоставления в собственность, аренду, в целях определения первоначальной стоимости. Плановое значение показателя - 36, фактическое значение показателя – 36 (100%).

3. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Плановое значение показателя - 89, фактическое значение показателя – 89 (100%).

4. Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет. Плановое значение показателя - 92, фактическое значение показателя – 92 (100%).

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков» признается высокой.

### **3.9.2. О ходе реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий по координации финансовых и организационных вопросов по предоставлению жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств краевого бюджета и бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 110 740,2 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 110 677,3 тысяч рублей (99,9% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 3 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2024 году, показатель их непосредственных результатов в полном объеме достигнут по 2 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Фактическое финансирование реализованного мероприятия составляет 99,9%. Мероприятие признается выполненным;

2) проведение экспертизы на соответствие строительных, противопожарных, санитарных и других нормативных документов при приобретении жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

3) проведение строительно-технической экспертизы (внесение на депозитный счет арбитражного суда денежных сумм, необходимых для оплаты судебных издержек). Фактическое финансирование реализованного мероприятия составляет 100%. Мероприятие признается выполненным;

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Количество предоставленных жилых помещений в муниципальном образовании Усть-Лабинский район детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лицам, относящимся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Плановое значение показателя - 36, фактическое значение показателя – 36 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

2. Количество экспертных заключений. Плановое значение показателя - 1, фактическое значение показателя – 1 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

Оценка эффективности реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей)» признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Проведение инвентаризации муниципального имущества, изготовление технической документации и оценки объектов муниципальной собственности, земельных участков – 1;

Формирование специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район (жилые помещения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц, относящихся к категориям детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей) – 1;

Изъятие недвижимости для муниципальных нужд из аварийного жилищного фонда – 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.10. О ходе реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 г. № 1249г. (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 мая 2024 г. № 581).

Координатор муниципальной программы – управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из муниципального бюджета в 2024 году запланировано 550,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

 - бюджет МО Усть-Лабинский район – 550,0 тысяч рублей ;

 В 2024 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в сумме 545,0 тыс. рублей (99,1%). Мероприятие выполнено в полном объеме.

Общее количество мероприятий программы: 1.

Количество выполненных мероприятий: 1.

Мероприятие программы:

1. «Организация перевозок пассажиров».

Объем бюджетного финансирования мероприятия в 2024 году за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район составил 550,0 тыс. рублей.

В 2024 году по мероприятию (израсходовано) за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 545 тыс. рублей.

Мероприятие выполнено в полном объеме, согласно всех затребованных заявок на поездки.

Общее количество целевых показателей: 1.

Количество выполненных показателей: 1.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значениепоказателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Обеспечение автотранспортных услуг для нужд муниципального образования Усть-Лабинский район» составила 1 и признается высокой.

## 3.11. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие информационного общества»

Муниципальная программа «Развитие информационного общества» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 30 декабря 2019 года № 1037 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1638 от 23.12.2024 г.).

Координатором программы является отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из средств бюджета МО Усть-Лабинский район на 2024 год предусмотрено – 7 192, 9 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму 7 192, 9 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 5 мероприятий, запланированных к реализации программой, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 5 мероприятиям.

1) размещение материалов в печатных средствах массовой информации. Запланировано - 1417,9 , освоено - 1417,9. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%.

2) размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации - не запланировано;

3) изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации (радио). Запланировано - 399,8 , освоено - 399,8. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%.

4) услуги по комплексной поддержке инвестиционного портала муниципального образования Усть-Лабинский район. Запланировано - 84,0 , освоено - 84,0. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%;

5) изготовление, распространение печатной и полиграфической продукции, информирующей о деятельности органов местного самоуправления. Запланировано - 2831,2 , освоено - 2831,2. Финансовое исполнение мероприятия выполнено на 100%.

Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

В результате реализации мероприятий программы все целевые показатели исполнены.

1) изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации. Целевой показатель " изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации" не был запланирован в 2024 году;

2) количество ежедневных посещений официального сайта муниципального образования Усть-Лабинский район. Плановое значение показателя – 15 868 единиц, фактическое значение – 15 868 единиц (100%);

3) количество подписчиков официальных социальных сетей (групп) администрации муниципального образования Усть-Лабинский район (Инстаграм, Одноклассники, ВКонтакте). Плановое значение показателя – 18 000 единиц, фактическое значение – 18 000 единиц (100%);

4) количество (площадь) размещённых материалов в печатных средствах массовой информации на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. Плановое значение показателя – 88 674 кв. см, фактическое значение – 88 674 кв. см (100%);

5) количество (площадь) размещённых материалов в краевых печатных средствах массовой информации Плановое значение показателя – 1 796 кв. см, фактическое значение – 1 796 кв. см (100%);

6) изготовление и размещение информационных материалов через электронные средства массовой информации (радио). Плановое значение показателя – 1999 единиц, фактическое значение – 1999 единиц (100%);

7) изготовление, распространение печатной и полиграфической продукции, информирующей о деятельности органов местного самоуправления. Плановое значение показателя – 18 542 шт., фактическое значение – 18 542 шт. (100%);

8) комплексная поддержка инвестиционного портала (количество размещенных материалов). Плановое значение – 1 909 шт., фактическое значение – 1 909 шт. (100%);

Муниципальная программа включает подпрограмму: «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский».

### **3.11.1. О ходе реализации подпрограммы**

### **«Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский.

Координатор подпрограммы – отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий подпрограммы в бюджете муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 1 700,0 тысяч рублей.

Профинансирована реализация программных мероприятий на сумму

1 700,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

Исполнение целевых показателей подпрограммы:

1. Запланировано проведение конкурсов по итогам деятельности органов территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район в количестве 1 ед., фактическое исполнение составило 1 ед., что составляет 100%.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» признается высокой.

### **3.11.2. О ходе реализации подпрограммы**

### **«Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе»**

Подпрограмма представляет собой комплекс мероприятий, направленных на развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский.

Координатор подпрограммы – отдел по организационным вопросам и взаимодействию с органами местного самоуправления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Решение задач, поставленных в подпрограмме, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) проведение мероприятий, приуроченных ко Дню России: "конкурс "В единой семье кубанской"" и "Встреча молодежного актива с лидерами национальных общин и диаспор". Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено;

2) проведение мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства: - конкурс видеороликов "Народов много - Родина одна"; - круглый стол с представителями национальных общин. Финансирование мероприятия в 2024 году не предусмотрено.

3) изготовление информационных баннеров с социальной рекламой межнационального согласия" подпрограммы запланировано в 2024 году на 100,0 тысяч рублей. Фактическое финансирование реализованного мероприятия составляет 100%. Мероприятие признается выполненным;

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Количество жителей района, охваченных мероприятиями по укреплению народного единства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в количестве 100 ед. Плановое значение показателя - 100, фактическое значение показателя – 100 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

2. Количество проведенных мероприятий по укреплению народного единства образования на территории муниципального образования Усть-Лабинский район в количестве 1 ед. Плановое значение показателя - 1, фактическое значение показателя – 1 (100%). Значение показателя признается достигнутым.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

**«Развитие информационного общества»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Подпрограмма «Развитие территориального общественного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский» | 1,0Высокая |
|  | Подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие национальных культур в Усть-Лабинском районе» | 1,0Высокая |

**Вывод:** Эффективность реализации программы в 2024 году с учетом подпрограммы по оценке координатора составила 1,0 и признается высокой.

## 3.12. О ходе реализации муниципальной программы

## «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

Муниципальная программа «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 1 ноября 2023 года № 1246 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 947 от 22.08.2024г.).

Координатором программы является администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

 На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета МО Усть-Лабинский район – 1 760,2 тысяч рублей.

 Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 1 760,2 тысяч рублей (100 % от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 1 мероприятия, запланированного к реализации программой, показатели непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 1 мероприятию. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

В целях реализации муниципальной программы осуществлялось исполнение следующих мероприятий.

1) оказание финансовой поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 5 целевых показателей из 5:

оказание финансовой поддержки общественным объединениям и социально ориентированным некоммерческим организациям в целях реализации задачи, направленной на духовно-нравственное развитие граждан Усть-Лабинского района. Плановое значение показателя – 5 единиц, фактическое значение – 5 единиц (100%).

Оценка эффективности реализации муниципальной программы

 «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан»

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.13. О ходе реализации муниципальной программы

## «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья

 Муниципальная программа «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 28 сентября 2023 г. № 1142 (в редакции от 26 декабря 2024 г. № 1689).

Координатор муниципальной программы - управление по вопросам земельных отношений и учета муниципальной собственности администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета МО Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 6 015,0 тысяч рублей, в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 3 086,3 тысяч рублей (51,3 %);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 2 285,7 тысяч рублей (38,0 %);

- федерального бюджета - тысяч рублей 643,0 (10,7 %);

 Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 6 014,8 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования), в том числе за счет средств:

- краевого бюджета – 3 086,2 тысяч рублей (51,3 %);

- бюджета МО Усть-Лабинский район – 2 285,6 тысяч рублей (38,0 %);

- федерального бюджета - тысяч рублей 642,9 (10,7 %);

В отчетном периоде из 2 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2024 году, показатели их непосредственных результатов в полном объеме достигнуты по 2 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) формирование списка участников муниципальной программы, которое выполнено в полном объеме, путём своевременного формирования указанного списка, что составляет 100% от запланированного результата;

2) выдача свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья, которое выполнено в полном объеме, в связи с выдачей трём молодым семьям свидетельства. Объем финансирования составил 6 015 000,0 рублей, освоено было 6 014 768,46 рублей, что составляет 100% от запланированного результата.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 1 целевых показателей из 1:

1. Количество молодых семей, получивших свидетельство о праве на получение социальной выплаты на приобретение (строительство) жилья. Плановое значение показателя – 3 единицы, фактическое значение – 3 единицы. (100%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Оказание мер социальной поддержки на приобретение (строительство) жилья» признается высокой.

## 3.14. О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Социальная поддержка граждан»

 Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 10 октября 2023 г. № 1181, в редакции от 26.12.2024 № 1690.

Координатор муниципальной программы - отдел по кадровым вопросам администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

На реализацию мероприятий муниципальной программы за счет средств бюджета МО Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано 11 966,8 тысяч рублей.

 Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 10 966,8 тысяч рублей (91,6% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 2 мероприятий, запланированного к реализации программой в 2024 году, показатель результатов в полном объеме достигнут по 2 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1. Подпрограммы не предусмотрены.

Решение задач, поставленных в муниципальной программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) назначение и выплата пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в органах местного самоуправления муниципального образования Усть-Лабинский район для улучшения их материального положения. Все обязательства муниципального образования выполнены в полном объеме в установленные сроки.

2) единовременная денежная выплата отдельной категории граждан в муниципальном образовании Усть-Лабинский район, заключивших контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Российской Федерации в целях участия в специальной военной операции. В связи с отсутствием заявлений на единовременную денежную выплату от граждан, заключивших контракт о прохождении военной службы в целях участия в специальной военной операции, денежные средства освоены не в полном объеме от запланированного результата. Мероприятие выполнено

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 2 целевых показателей из 2:

1. Доля отдельных категорий граждан, получающих пенсии за выслугу лет, от общего числа граждан, обратившихся за их получением. Плановое значение показателя – 100%, фактическое значение – 100%. (100%).

2. Количество получателей муниципальной поддержки. Плановое значение показателя – 100%., фактическое значение – 100%. (100%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 0,9 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,9 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 0,9 |

Вывод: Эффективность реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан» признается высокой.

## 3.15. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 22 сентября 2021 года № 838 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1644 от 25.12.2024 г.).

Координатором программы является управление экономики администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано – 675,0 тысяч рублей. Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 671,1 тысяч рублей (99,4% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 8 мероприятий, запланированных к реализации программой в 2024 году, показатель, в полном объеме достигнут по 8 мероприятиям. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) предоставление во владение и (или) в пользование на долгосрочной основе муниципального имущества субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в том числе на льготных условиях, согласно утвержденному перечню приоритетных видов деятельности. В каждом поселении и в муниципальном районе утвержден перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование на долгосрочной основе субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим. В перечень муниципального имущества включены 39 объектов муниципальной собственности;

2) содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, в получении микрозаймов и поручительств по банковским кредитам и банковским гарантиям при недостаточности собственного залогового обеспечения. Субъекты МСП через СМИ, социальные сети, а также на проводимых мероприятиях информируются об услугах, оказываемых Фондом микрофинансирования Краснодарского края и Фондом развития бизнеса Краснодарского края. В случае необходимости, оказывается помощь в сборе пакета документов. В 2024 году 23 предпринимателя Усть-Лабинского района воспользовались услугами Фонда микрофинансирования Краснодарского края и получили 35 льготных займов на общую сумму 53 300 тыс. рублей;

3) Подготовка публикаций в прессе. Размещение баннеров, информационных материалов о государственной и муниципальной поддержке малого и среднего предпринимательства и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим на объектах наружной рекламы. На территории района функционирует официальный сайт администрации МО Усть-Лабинский район, www.adminustlabinsk.ru и Инвестиционный портал, где размещается информация для предпринимателей района. За 2024 год на Инвестиционном портале размещено 1909 статей. В районной газете «Сельская Новь», «Усть-Лабинскинфо» также публикуются статьи, содержащие информацию, необходимую для предпринимателей района. За 2024 год на интернет-ресурсах размещено 120 публикаций;

4) размещение и актуализация на Инвестпортале района раздела «В помощь предпринимателю» информации для субъектов малого и среднего предпринимательства района и физических лиц, применяющих специальный налоговый режим. На Инвестпортале в разделе «В помощь предпринимателю» на постоянной основе размещается и актуализируется информация для субъектов МСП;

5) проведение аналитических исследований развития малого и среднего предпринимательства, оценка и прогноз. Поквартально проводится анализ развития малого и среднего предпринимательства. Разработан прогноз социально-экономического развития до 2027 года по категории малые и средние предприятия.

6) организация работы Совета по предпринимательству при администрации муниципального образования Усть-Лабинский район. Организуется работа, и проводятся заседания Совета по предпринимательству. В течение года проведено 2 заседания Совета, согласно графику.

7) организация работы по оказанию консультационных услуг субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным на территории муниципального образования Усть-Лабинский район. Субъекты МСП, зарегистрированные на территории района получили 440 консультационных услуг.

8) Информационная поддержка (доступ к сетевым ресурсам) субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим, зарегистрированным на территории муниципального образования Усть-Лабинский район.

В результате реализации мероприятий подпрограммы обеспечено исполнение 3 целевых показателей из 3:

1. Численность работающих в сфере малого предпринимательства. Плановое значение показателя – 4147 человек, фактическое значение показателя – 4291 (103,5%).

2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационные услуги в муниципальном центре поддержки предпринимательства. Плановое значение показателя – 440 человек, фактическое значение показателя – 440 человек (100%).

3. Участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях. Плановое значение показателя – 180 участников, фактическое значение показателя – 408 участников (227%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 0,99 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Формирование «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования Усть-Лабинский»» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

# О ходе реализации муниципальной программы

# муниципального образования Усть-Лабинский район

# «Бережливый Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Бережливый Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 14 октября 2021 года № 965 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 05.12.2024 г. № 1474).

Координатором программы является управление экономики администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано – 300,0 тысяч рублей. Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 300,0 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде из 1 мероприятия, запланированного к реализации программой в 2024 году, показатель, достигнут по 1 мероприятию в полном объеме. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации мероприятия «предоставление грантов в форме субсидий муниципальным учреждениям на поддержку социально значимых проектов в сфере внедрения технологий бережливого производства».

В результате реализации мероприятия программы обеспечено исполнение 1 целевого показателя:

1. Доля муниципальных учреждений, в которых внедрены бережливые технологии в общем числе муниципальных учреждений. Плановое значение показателя – 36 %, фактическое значение показателя – 45,05 % (100%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Бережливый Усть-Лабинский район» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

# 3.17 О ходе реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 12 октября 2021 года № 960 (в редакции постановления администрации муниципального образования Усть-Лабинский район № 1701 от 27.12.2024 г).

Координатором программы является управление экономики администрация муниципального образования Усть-Лабинский район, подпрограмм не предусмотрено.

На реализацию мероприятий муниципальной программы из бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район в 2024 году запланировано – 170,5 тысяч рублей. Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 170,5 тысяч рублей (100% от предусмотренного объема финансирования).

В отчетном периоде 1 мероприятие, запланированное к реализации программой в 2024 году, показатель, достигнут в полном объеме. Степень достижения выполнения мероприятий программы – 1.

Решение задач, поставленных в программе, осуществляется в рамках реализации следующих мероприятий.

1) модернизация инвестиционного портала и подготовка презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале.

В результате реализации мероприятий программы обеспечено исполнение 1 целевого показателя из 1:

1. Модернизация инвестиционного портала и подготовка презентационных материалов для размещения на инвестиционном портале. Плановое значение показателя – 1 ед., фактическое значение показателя – 1 ед. (100%).

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевых показателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятий программы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровню расходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовых средств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Создание условий для инвестиционной привлекательности в муниципальном образовании Усть-Лабинский район» в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.18. О ходе реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район»

Муниципальная программа «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 29.10.2021 г. № 1028, в редакции № 1643 от 24.12.2024 г.

Координатор муниципальной программы - отдел по вопросам ЖКХ, транспорта энергообеспечения и связи администрации МО Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования программы, запланированный в рамках мероприятий на 2024 г., составляет 151 239,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет краевого бюджета – 92 058,8 тыс. рублей (60,9 %);

- за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 59 140,4 тыс. рублей (39,1 %);

- за счет средств внебюджетных источников 39,9 тыс. рублей (0,03%);

 Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 128 927,9 тыс. рублей (85,3 % от предусмотренного объема финансирования), в том числе;

- за счет средств краевого бюджета 87 234,5 тыс. рублей (67,7 %);

- за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район 41 693,4 тыс. рублей (32,3%);

- за счет средств внебюджетных источников 0 тыс. рублей (0%),

Муниципальная программа структурирована по следующим подпрограммам:

«Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район**»**;

«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами**»**

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район**»**;

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район**»**.

### **3.18.1. О ходе реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Координатор подпрограмм — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район», запланированный в рамках мероприятий на 2024 год, составляет 116382,2 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 103 965,4 тыс. руб. (89,3%), в том числе:

за счет краевого бюджета — 92 058,8 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 87 234,5 тыс. руб. (94,8%);

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 24 283,6 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 16 730,9 тыс. руб. (68,9%);

за счет средств внебюджетных источников — 39,8 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 0 тыс. руб. (0%).

Финансовое исполнение 89,3%.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 27, количество выполненных мероприятий подпрограммы 25.

1. строительство объекта: «Распределительные газопроводы высокого давления по ул. Красной, ул. Центральной, ул. Южной, ШРП № №1,2,3 распределительные газопроводы низкого давления от ШРП №№1,2,3 по ул. Центральной, ул. Южной, ул. Красной, ул. Степной, ул. Кольцевой в х. Свободном Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края». В 2024 г. выполнение мероприятия не планировалось. Сумма 39,8 тыс. руб. из внебюджетных источников является остатком средств израсходованных в 2023 г. на указанное мероприятие.
2. капитальный ремонт артезианской скважины **№ 7349**, ст. Ладожская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край. Финансовое исполнение 98%. Мероприятие выполнено.
3. капитальный ремонт артезианской скважины **№ 7431**, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, ст. Воронежская. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
4. капитальный ремонт артезианской скважины **№ 4740**, расположенной по адресу: Краснодарский край, Усть-Лабинский район, с. Суворовское. Финансовое исполнение 95%. Мероприятие выполнено.
5. строительство объекта: «Межпоселковый газопровод высокого давления от х. Александровского до х. **Красного** и х. **Неелинского** Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 95%. Мероприятие выполнено.
6. Строительство объекта: «Распределительный газопровод низкого давления в х. **Калининский**, Братского сельского поселения, Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 97%. Мероприятие выполнено.
7. Капитальный ремонт артезианской скважины **№ 4044, с**т. Некрасовская, Усть-Лабинский район, Краснодарский край. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
8. изготовление заключения эксперта о техническом состоянии водопроводных сетей (обследование технического состояния) в с. Суворовском, протяженностью 1000 м, от водонапорной башни № 1 до дома № 19 по ул. Шевченко, и далее по ул. Пушкина от дома № 15 до пересечения с ул. Суворова. Материал — сталь ДУ 100 мм. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
9. Изготовление заключения эксперта о техническом состоянии водопроводных сетей (обследование технического состояния) в х. Александровском Александровского сельского поселения, протяженностью 250 м, от дома № 15 до дома № 24 по ул. Советской. Материал - сталь ДУ 76 мм. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
10. изготовление заключения эксперта о техническом состоянии водонапорной башни (обследование технического состояния), расположенной по ул. Пушкина северная часть станицы Кирпильская, Кирпильского сельского поселения. Башня системы ВБР, 25 м3, высота 20м. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
11. изготовление заключения эксперта о техническом состоянии водопроводных сетей (обследование технического состояния) в х. Александровском Александровского сельского поселения, ул. Южная от ул. Мира до ул. Кавказская - 450 м. Материал - сталь ДУ 76 мм. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
12. капитальный ремонт сетей водоснабжения в х. **Болгов** Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 93%. Мероприятие выполнено. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур.
13. капитальный ремонт сетей водоснабжения в ст. **Тенгинская** Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 53%. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур. Мероприятие выполнено.
14. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в п. **Двубратский** Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 48%. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур. Мероприятие выполнено.
15. Капитальный ремонт сетей водоснабжения в с. **Суворовское** Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 68%. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур. Мероприятие выполнено.
16. капитальный ремонт сетей водоснабжения в х. **Красный** Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 67%. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур. Мероприятие выполнено.
17. строительство объекта: «Газоснабжение х. **Семенов** Братского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Газопроводы высокого давления, ШГРП, газопроводы низкого давления. Финансовое исполнение 93%. Уменьшение суммы расходов в ходе конкурентных процедур. Мероприятие выполнено.
18. капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красной в ст. Ладожской (1 этап). Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
19. капитальный ремонт водопроводной сети по ул. Красной в ст. Ладожской (2 этап). Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
20. изготовление проектно-сметной документации по объекту: «Реконструкция котельной МБОУ ООШ №28, х. Калининский, ул. Школьная, 14. Финансовое исполнение 0%. Мероприятие не выполнено. Документация разработана не в полном размере. В связи с отсутствием технических условий на газопровод, невозможно выполнение госэкспертизы. Выполнение контракта продлено на 2025 год.
21. система газоснабжения х. Свободного Железного сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края, первая очередь. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
22. приобретение 2-х напольных отопительных газовых котлов Лемакс CLEVER-55. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено
23. ремонт участка водопроводных сетей в х. Александровском, ул. Южная от ул. Мира до ул. Кавказская. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
24. ремонт участка водопроводных сетей в с. Суворовском, от водонапорной башни №1 до дома №19 по ул. Шевченко и далее по ул. Пушкина от дома №15 до пересечения с ул. Суворова. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
25. газоснабжение **х. Огонёк** Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района Краснодарского края. Газопроводы низкого давления. Финансовое исполнение 50%. По условиям контракта окончательная оплата по завершению госэкспертизы. По состоянию на 31.12.2024г. проект находился на госэкспертизе. Проектно-сметная документация подготовлена. Средства для окончательного расчета предусмотрены на 2025 год. Мероприятие выполнено.
26. ремонт котельной, расположенной в г. Усть-Лабинск, ул. Д. Бедного, 86 (ДИПИ). Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
27. ремонт котельной, расположенной по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Вокзальная, 37А. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

Количество выполненных целевых показателей подпрограммы: 2.

1. «Протяженность построенных газопроводов». Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.
2. «Капитальный ремонт сооружений водоснабжения (артезианских скважин». Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значениепоказателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы | 0,93 |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов | 0,89 |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой.

### **3.18.2. О ходе реализации подпрограммы**

### **«Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами»**

Координатор подпрограммы - отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

 Объем финансирования подпрограммы, запланированный в рамках мероприятий на 2024 год, составляет 9 913,9 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 0,2% (20,3 тыс. рублей), в том числе:

 за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 9 913,9 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 20,3 тыс. рублей (0,2%);

 за счет средств внебюджетных источников - 0,1 тыс. рублей, финансовое исполнение составило 0 тыс. руб.

 Финансовое исполнение 0,2%.

**Общее количество мероприятий** **подпрограммы:** 5.

Количество выполненных мероприятий подпрограммы 3.

1. проведение конкурса «Ты и Я на планете Земля»». Финансовое исполнение 100 %. Мероприятие выполнено.
2. изготовление информационных плакатов. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
3. проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.). Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.
4. наведение санитарного порядка на землях не разграниченной государственной собственности, местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района (в том числе, проведение измерений и анализов почвы (включая отбор проб). Выполнение мероприятия не планировалось.

В 2024 г. выполнение мероприятия не планировалось. Сумма 0,1 тыс. руб. из внебюджетных источников является остатком средств израсходованных в 2021 г. на указанное мероприятие.

1. ликвидация мест несанкционированного размещения отходов.

В 2024 году средства на данное мероприятие не расходовались. В связи с отсутствием необходимости и правовых оснований расходования бюджетных средств на данное мероприятие, средства ежегодно индексируются и переносятся на следующий финансовый год. Финансовое исполнение 0 %.

**Общее количество целевых показателей** подпрограммы: 4.

Количество выполненных целевых показателей программы: 4

1. установление информационных плакатов. Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

2. привлечение населения к участию в экологических мероприятиях.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

 3. публикации в СМИ эколого-просветительского характера.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

4. проведение экологических мероприятий (субботников, уроков, семинаров, собраний, конкурсов, выставок и др.). Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

5. изготовление предпроектной и проектно-сметной документации на рекультивацию объекта ТКО в границах Усть-Лабинского городского поселения». На 2024 год финансирование не запланировано.

 **Оценка эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы | 0,6 |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов | 0,02 |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами» признается высокой.

### **3.18.3. О ходе реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Координатор подпрограммы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-Лабинский район.

Объем бюджетного финансирования подпрограммы в 2024 году, не предусмотрен.

**Общее количество мероприятий** **подпрограммы:** 1

Количество выполненных мероприятий подпрограммы 1.

 1. пропаганда энергосбережения (публикации в СМИ, просвещение населения в области энергосбережения, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях.

Мероприятие проведено без привлечения финансирования.

**Общее количество целевых показателей** подпрограммы: 1.

Количество выполненных целевых показателей программы: 1.

1. проведение мероприятий по популяризации энергосбережения (публикации в СМИ, проведение уроков, конкурсов по энергосбережению в образовательных учреждениях.

Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы | 1 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы | - |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов | - |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | - |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы | 1 |

Вывод: Эффективность реализации подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой

### **3.18.4. О ходе реализации подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район»**

Координатор подпрограммы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть- Объем бюджетного финансирования подпрограммы №4 «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район», запланированный в рамках мероприятий на 2024 год, составляет 463,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 99,8% (462,2 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 463,0 тыс. рублей, исполнение составило 99,8% (462,2 тыс. рублей).

Финансовое исполнение: 99,8%.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 2.

Количество выполненных мероприятий подпрограммы: 2

1. содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район. Финансовое исполнение 99,7%. Мероприятие выполнено.

2. оплата взносов на капитальный ремонт многоквартирного дома. Финансовое исполнение 99,8%. Мероприятие выполнено.

**Общее количество целевых показателей** подпрограммы 2

Количество выполненных целевых показателей программы 1.

1. количество жилых помещений, находящихся в муниципальной собственности, включенных в региональную программу капитального ремонта предусмотренное программой значение показателя 114 фактическое значение 114. Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

2. количество заключенных договоров на содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район, предусмотренное программой значение показателя 0, фактическое значение 0. Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

**Оценка эффективности реализации подпрограммы**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы |  1 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район» признается высокой.

### **3.18.5. О ходе реализации подпрограммы «Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства**

### **Усть-Лабинского района»**

Координатор подпрограммы — отдел по вопросам ЖКХ, транспорта, энергосбережения и связи администрации муниципального образования Усть-

Объем бюджетного финансирования подпрограммы № 4 Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района», запланированный в рамках мероприятий на 2024 год, составляет 24 480,0 тыс. рублей, кассовое исполнение составило 100% (24 480,0 тыс. рублей), в том числе:

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район — 24 480,0 тыс. рублей, исполнение составило 100% (24 480,0 тыс. рублей).

Финансовое исполнение: 100%.

Общее количество мероприятий подпрограммы: 1

Количество выполненных мероприятий подпрограммы: 1

1. выдача субсидий. Финансовое исполнение 100%. Мероприятие выполнено.

**Общее количество целевых показателей** подпрограммы 1

Количество выполненных целевых показателей программы 1.

1. количество выданных субсидий, предусмотренное программой значение показателя 3 фактическое значение 3. Степень достижения плановых значений целевого показателя: 100%.

Оценка эффективности реализации подпрограммы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы |  1 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы | 1 |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов | 1 |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | 1 |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации подпрограммы «Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района» признается высокой.

**Оценка эффективности реализации муниципальной программы**

Оценка эффективности реализации муниципальной программы в 2024 году рассчитана, исходя из эффективности реализации подпрограмм и коэффициентов их значимости:

Развитие инженерной инфраструктуры муниципального образования Усть-Лабинский район» – 1;

Охрана окружающей среды и модернизация сферы обращения с отходами – 1;

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности муниципального образования Усть-Лабинский район**» -** 1;

«Содержание специализированного жилищного фонда муниципального образования Усть-Лабинский район**» -** 1;

«Оказание финансовой помощи в целях восстановления платежеспособности муниципальных унитарных предприятий в сфере жилищно-коммунального хозяйства Усть-Лабинского района» - 1.

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Эффективность реализации муниципальной программы | 1 |

**Вывод:** Эффективность реализации муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования Усть-Лабинский район**»** в 2024 году составила 1 и признается высокой.

## 3.19. О ходе реализации муниципальной программы «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района»

Муниципальная программа «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» утверждена постановлением администрации муниципального образования Усть-Лабинский район от 15 октября 2021 г. № 975, в редакции от 26 декабря 2024 г. № 1656.

Координатор программы - Отдел по строительству администрации муниципального образования Усть-Лабинский.

Муниципальная программа подпрограмм не содержит.

Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы на 2024 год был предусмотрен в сумме 299 507,2тыс. рублей, в том числе:

за счет средств федерального бюджета:

2024 год – 0,0 тыс. рублей;

за счет средств краевого бюджета:

2024 год – 257 305,6 тыс. рублей (85,9%);

за счет средств бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район:

2024 год – 41 226,4 тыс. рублей (13,8%);

за счет средств внебюджетных источников:

2024 год – 972,2 тыс. рублей (0,3%);

за счет средств бюджета сельских поселений МО Усть-Лабинский район:

2024 год – 3,0 тыс. рублей (0%);

Профинансирована реализация программных мероприятий в 2024 году на сумму 151 887,9 тыс., рублей, то есть 50,7 % от планируемых объемов, в том числе исполнении за счет средств:

федерального бюджета 0,0 тыс. рублей (0 %);

краевого бюджета: 119 438,0тыс. Рублей (78,6 %);

бюджета муниципального образования Усть-Лабинский район: 31 894,9 тыс. рублей (20,9 %);

внебюджетных источников 555,0 тыс. рублей (0,4 %).

Муниципальной программой «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» на 2024 год была предусмотрена реализация восьми мероприятий:

1. строительство в с. Суворовском Усть-Лабинского района объекта здравоохранения, включая проектно-изыскательские работы, необходимые для организации оказания медицинской помощи в соответствии с территориальной программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам медицинской помощи в Краснодарском крае (Здание врача общей практики в с. Суворовское Усть-Лабинского района). Освоение средств составило 85,7% в связи с экономией денежных средств. Мероприятие выполнено на 100%.
2. строительство культурно-досугового центра в с. Суворовском Усть-Лабинского района (изготовление проектно-сметной документации). За отчётный период по данному мероприятию объём финансирования из бюджета поселений Усть-Лабинского муниципального района Краснодарского края составил 3,0 тыс. рублей, кассовый расход составил — 0,0 тыс. рублей. Финансовое исполнение 0 %. Мероприятие не выполнено.
3. строительство детского сада на 250 мест в ст. Ладожской, ул. Красная, д.98 «В» Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 100,0 %. Мероприятие выполнено.
4. строительство объекта: «Модуль начальной школы на 400 мест в МБОУ СОШ № 7 ст. Воронежской». Финансовое исполнение 0,14 %. Мероприятие не выполнено.
5. изготовление ПСД на строительство объекта «Детский сад на 140 мест по ул. Октябрьская, 125 г. Усть-Лабинск». За отчётный период по данному мероприятию объём финансирования из внебюджетных источников составил 417,2 тыс. рублей, кассовый расход составил - 0,0 тыс. рублей. Финансовое исполнение 0 %. В связи с отсутствием необходимости в строительстве детского сада, проектирование объекта остановлено. Мероприятие не выполнено.
6. строительство объекта: «Центр единоборств по адресу: г. Усть-Лабинск, ул. Ладожская, 78Б. Корректировка» (корректировка ПСД, проведение государственной экспертизы. Финансовое исполнение 49 %. Мероприятие не выполнено.
7. проведение сноса объектов недвижимости, находящихся в казне муниципального образования Усть-Лабинский район. Финансовое исполнение 100 %. Мероприятие выполнено.
8. Приобретение и монтаж оборудования для создания модульного спортивного сооружения в ст. Некрасовской Некрасовского сельского поселения Усть-Лабинского района. Финансовое исполнение 85,57 %, в связи с экономией денежных средств на 14,43 %. Мероприятие выполнено.

В отчетном периоде из четырех целевых показателей, запланированных к достижению по программе «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района», показатели их непосредственных результатов в полном объеме не достигнуты.

Степень выполнения целевых показателей:

- количество построенных объектов социальной инфраструктуры — 1 шт. Показатель выполнен на 50,0 %, построен объект «Здание врача общей практики в с. Суворовское Усть-Лабинского района» (100,0 %), не построен объект: «Центр единоборств по адресу: г.Усть-Лабинск, ул.Ладожская, 78Б. Корректировка». Степень достижения планового значения целевого показателя 0,5;

-  количество демонтированных нежилых зданий, строений и сооружений муниципальной собственности Усть-Лабинского района, признанных аварийными и подлежащими сносу. Степень достижения планового значения целевого показателя 1;

- создание модульного спортивного сооружения Степень достижения планового значения целевого показателя 1;.

Оценка эффективности мероприятий муниципальной программы осуществляется в целях определения фактического вклада результатов муниципальной программы в социально-экономическое развитие Усть-Лабинского района, Краснодарского края и основана на оценке ее результативности с учетом объема софинансирования трёх бюджетных ресурсов, направленных на ее реализацию.

# Оценка эффективности реализации муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | Значение показателя |
| Степень достижения плановых значений целевыхпоказателей/степень реализации программы | 0,8 |
| Степень достижения выполнения мероприятийпрограммы |  0,5 |
| Степень соответствия запланированному уровнюрасходов |  0,5 |
| Оценка эффективности использования финансовыхсредств | 0,9 |
| Эффективность реализации муниципальнойпрограммы |  0,8 |

**Вывод:** эффективность реализации муниципальной программы муниципального образования Усть-Лабинский район «Строительство объектов социальной инфраструктуры на территории Усть-Лабинского района» в 2024 году, по оценке координатора, составила 0,8 и признается средней.