## Лист1
УТВЕРЖДАЮ:
Исполняющий обязанности заместителя главы
МО Усть-Лабинский район
____________________ Е.Е. Стрела
Пообъектный план-график догазификации** Усть-Лабинского района
по состоянию на 28.06.2022 г.
№ п/п | Муниципальное образование | Наименование населенного пункта | Мероприятия необходимые для создания технической возможности подключения домовладений* | Адрес домовладения*, для которого реализуются мероприятия, необходимые для создания технической возможности его подключения (улица, номер домовладения) | Наименование газораспределительной организации | Срок догазификации
[6 empty] | год | месяц
1 | 2 | 3 | 4*** | 5 | 6 | 7 | 8
1 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Ленина, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
2 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
3 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
4 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
5 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
6 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
7 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
8 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
9 | Усть-Лабинский район | хут. Александровский | строительство газораспределительной сети | ул. Кавказская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
10 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
11 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Южная, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
12 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 104 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
13 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
14 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
15 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 106 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
16 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газораспределительной сети | ул. Южная, д. 143 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
17 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 122 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
18 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
19 | Усть-Лабинский район | хут. Аргатов | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 136 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
20 | Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Ухтинская, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
21 | Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газопровода-ввода | ул. Ухтинская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
22 | Усть-Лабинский район | хут. Безлесный | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
23 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
24 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 159 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
25 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
26 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
27 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
28 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 87 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
29 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Московский, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
30 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | пер. Московский, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
31 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
32 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
33 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
34 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
35 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
36 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
37 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
38 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
39 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
40 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
41 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
42 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
43 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
44 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
45 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
46 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
47 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
48 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
49 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
50 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
51 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
52 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Ленинградский, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
53 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | пер. Речной, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
54 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
55 | Усть-Лабинский район | хут. Болгов | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
56 | Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газопровода-ввода | ул. Вишневая, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
57 | Усть-Лабинский район | хут. Братский | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 46/7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
58 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Зеленая, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
59 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
60 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Фруктовая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
61 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
62 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
63 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
64 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
65 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
66 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
67 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Тенистая, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
68 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
69 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
70 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
71 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
72 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
73 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
74 | Усть-Лабинский район | пос. Вимовец | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
75 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Степная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
76 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 19 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
77 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
78 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
79 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
80 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Новая, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
81 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
82 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заречная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
83 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 9 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
84 | Усть-Лабинский район | хут. Железный | строительство газораспределительной сети | ул. Полярная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
85 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Горького, д. 10 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
86 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
87 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
88 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
89 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирова, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
90 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
91 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
92 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
93 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
94 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
95 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Шаумяна, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
96 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
97 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
98 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 178 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
99 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
100 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
101 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
102 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
103 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
104 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
105 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
106 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
107 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
108 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
109 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
110 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
111 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2024 | декабрь
112 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
113 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
114 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газораспределительной сети | ул. Коломийцева, д. 149 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
115 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 114 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
116 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 116 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
117 | Усть-Лабинский район | ст-ца Новолабинская | строительство газопровода-ввода | ул. Коломийцева, д. 139 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
118 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
119 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
120 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Коллективная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
121 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Светлая, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
122 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
123 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
124 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | пер. Мира, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
125 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
126 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
127 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
128 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
129 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Пионерская, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
130 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
131 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 41 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
132 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 9 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
133 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
134 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
135 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
136 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
137 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
138 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
139 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
140 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
141 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
142 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
143 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
144 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
145 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 14 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
146 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
147 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
148 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
149 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
150 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
151 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
152 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
153 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
154 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 И | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
155 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
156 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
157 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 2 Л | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
158 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Свердлова, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
159 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газопровода-ввода | ул. Свердлова, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
160 | Усть-Лабинский район | ст-ца Некрасовская | строительство газораспределительной сети | ул. Светлая, д. 142, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
161 | Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
162 | Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газораспределительной сети | ул. Шоссейная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
163 | Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
164 | Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
165 | Усть-Лабинский район | хут. Новоекатериновка | строительство газопровода-ввода | ул. Шоссейная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
166 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Мира, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
167 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
168 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
169 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Саратовская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
170 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Заречная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
171 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
172 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
173 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
174 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
175 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
176 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
177 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
178 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
179 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
180 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
181 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
182 | Усть-Лабинский район | хут. Саратовский | строительство газопровода-ввода | ул. Возрожденская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
183 | Усть-Лабинский район | хут. Херсонский | строительство газопровода-ввода | ул. Херсонская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
184 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 24 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
185 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
186 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Буденного, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
187 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
188 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Урюпина, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
189 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Молодежная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
190 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
191 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
192 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
193 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красносельская, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
194 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
195 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красносельская, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
196 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Гагарина, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
197 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Гагарина, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
198 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
199 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Пролетарская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
200 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
201 | Усть-Лабинский район | ст-ца Тенгинская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
202 | Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
203 | Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
204 | Усть-Лабинский район | пос. Южный | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
205 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
206 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 55 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
207 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 287 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
208 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
209 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
210 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
211 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
212 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 74 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
213 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 33 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
214 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Калинина, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
215 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | пер. Вокзальный, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
216 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
217 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
218 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 263 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
219 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 144 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
220 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
221 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
222 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 79 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
223 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 36 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
224 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
225 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
226 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
227 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
228 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
229 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
230 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Комсомольская, д. 22 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
231 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Садовая, д. 315 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
232 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Почтовая, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
233 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Крайняя, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
234 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
235 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
236 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
237 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
238 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 19/2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
239 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 84 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
240 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 19 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
241 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
242 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
243 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Базарная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
244 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Базарная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
245 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 2 кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
246 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Заводская, д. 2 кв. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
247 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
248 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
249 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
250 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 142 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
251 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Заводская, д. 148 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
252 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Заводская, д. 151 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
253 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 2 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
254 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 13 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
255 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
256 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
257 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кирпичная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
258 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
259 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
260 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 3 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
261 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
262 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
263 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
264 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
265 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
266 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
267 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
268 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
269 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 17 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
270 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
271 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 126 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
272 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
273 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 32 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
274 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Нагорная, д. 13 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
275 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
276 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
277 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
278 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Нагорная, д. 13 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
279 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 44 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
280 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 87 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
281 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
282 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
283 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
284 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Мичурина, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
285 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | пер. Кирпичный, д. 4 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
286 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 258 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
287 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 295 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
288 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 256 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
289 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 118 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
290 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 118 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
291 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Железнодорожная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
292 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
293 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
294 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
295 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Узкая, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
296 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Чапаева, д. 149 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
297 | Усть-Лабинский район | ст-ца Воронежская | строительство газораспределительной сети | ул. Мичурина, д. 48 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
298 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
299 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
300 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунаров, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
301 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 21 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
302 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
303 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
304 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
305 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
306 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
307 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
308 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 161 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
309 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
310 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
311 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
312 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
313 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
314 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
315 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
316 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
317 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
318 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
319 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 166 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
320 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Ладожская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
321 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Братская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
322 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Жданова, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
323 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
324 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
325 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Почтовая, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
326 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Почтовая, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
327 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
328 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
329 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
330 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Дружбы, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
331 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
332 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
333 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
334 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
335 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
336 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 11 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
337 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Школьная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
338 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
339 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
340 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
341 | Усть-Лабинский район | ст-ца Восточная | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
342 | Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Речная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
343 | Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
344 | Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
345 | Усть-Лабинский район | хут. Кадухин | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
346 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
347 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Пушкина, д. 43 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
348 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунаров, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
349 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
350 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крылова, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
351 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
352 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
353 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
354 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 219 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
355 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 210 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
356 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 192 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
357 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
358 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 107 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
359 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Партизанская, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
360 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 150 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
361 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
362 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
363 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Лермонтова, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
364 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
365 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
366 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
367 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Революционная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
368 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
369 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | пер. Рыночный, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
370 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Революционная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
371 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 160 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
372 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 162 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
373 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 190 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
374 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
375 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, участок 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
376 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
377 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
378 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 И | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
379 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
380 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 68 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
381 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 50 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
382 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 44 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
383 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Заречная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
384 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская/Заречная, д. 1 корп. 1 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
385 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 16 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
386 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
387 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
388 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 229 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
389 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 233 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
390 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 154 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
391 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 158 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
392 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
393 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Крупской, д. 144 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
394 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Крупской, д. 124 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
395 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
396 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
397 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Жуковского, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
398 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
399 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
400 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
401 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 78 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
402 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 76 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
403 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
404 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 38 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
405 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
406 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Горького, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
407 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2 М | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
408 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2 Л | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
409 | Усть-Лабинский район | ст-ца Кирпильская | строительство газораспределительной сети | ул. Пушкина, д. 2 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
410 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Островского, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
411 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Луначарского, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
412 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Коммунистическая, д. 268 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
413 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Форостинова, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
414 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кузьминского, д. 131 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
415 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Либкхнета, д. 226 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
416 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 14 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
417 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майкопская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
418 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 450 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
419 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красная, д. 251 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
420 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
421 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 15 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
422 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Базарная площадь, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
423 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 240 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
424 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 265 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
425 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 683 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
426 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 684 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
427 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 418 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
428 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 242 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
429 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Д. Бедного, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
430 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Клепикова, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
431 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 349 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
432 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 502 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
433 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
434 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
435 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 48 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
436 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
437 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
438 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Грибоедова, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
439 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Карла Маркса, д. 197 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
440 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пролетарская, д. 266 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
441 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Черноморская, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
442 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Черноморская, д. 84 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
443 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крепостная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
444 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
445 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
446 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Майская, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
447 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тульская, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
448 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
449 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дачная, д. 5, кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
450 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 58 А/1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | апрель
451 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 653 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
452 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Маяковского, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
453 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шевченко, д. 90 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
454 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Звездная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
455 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Чкалова, д. 124 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
456 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
457 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Уральская, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
458 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 318 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
459 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ленинградская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
460 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Шаумяна, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
461 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Позиционная, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
462 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 400 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
463 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 402 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
464 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ободовского, д. 402 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
465 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кавказская, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
466 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Гудовича, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
467 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
468 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Цветочная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
469 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Кочубея, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
470 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крымская, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
471 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Пионерская, д. 321 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
472 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Угловая, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
473 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 39 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
474 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Славянская, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
475 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
476 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Волгоградская, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
477 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Рубина, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
478 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Железнодорожная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
479 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
480 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Лидии Полонской, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
481 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
482 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Д. Бедного, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
483 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Форостинова, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
484 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Крайняя, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
485 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
486 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Крайняя, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
487 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Лабинская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | январь
488 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Маяковского, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
489 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Запорожская, д. 121 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
490 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 106 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
491 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
492 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
493 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
494 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
495 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Запорожская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
496 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Придорожная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
497 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Ровная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
498 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
499 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медоева, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
500 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медоева, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
501 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Медоева, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
502 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
503 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 52 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
504 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Дальняя, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
505 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ставропольская/Терская, д. 1 корп 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
506 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Ровная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
507 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Азовская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
508 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 115 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
509 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
510 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
511 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. 7-й проезд, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
512 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
513 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
514 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Азовская, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
515 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Тимирязева, д. 155 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
516 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 154 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
517 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 146 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
518 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газопровода-ввода | ул. Тимирязева, д. 148 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
519 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Заполотняная, д. 41 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
520 | Усть-Лабинский район | г. Усть-Лабинск | строительство газораспределительной сети | ул. Глубокая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
521 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Коншиных, д. 222 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июль
522 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хлеборобная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
523 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Хлеборобная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
524 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 114 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
525 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Красноармейская, д. 78 Г | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
526 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Длинная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
527 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | врезка на участке заявителя (нулевая врезка) | ул. Советская, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
528 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 153 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
529 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 98 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
530 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
531 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
532 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
533 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
534 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
535 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
536 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
537 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
538 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
539 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
540 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
541 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
542 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
543 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 54 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
544 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
545 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
546 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
547 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
548 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | август
549 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
550 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
551 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
552 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
553 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
554 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 64 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
555 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 100 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
556 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
557 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
558 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 181 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
559 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
560 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Бабкова, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
561 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 28 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
562 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Кубанский, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
563 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 118 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
564 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
565 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
566 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 268 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
567 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
568 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
569 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
570 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 173 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
571 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Толочный, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
572 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Толочный, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
573 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
574 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
575 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 30 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
576 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
577 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
578 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 25 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
579 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | июнь
580 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
581 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Школьная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | сентябрь
582 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
583 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
584 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
585 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 112 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | март
586 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
587 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 78 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | май
588 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 36 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
589 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
590 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 2 кв. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
591 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
592 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 12 Е кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
593 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | октябрь
594 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
595 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
596 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | ноябрь
597 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
598 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 69 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2022 | декабрь
599 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Длинная, д. 92 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
600 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
601 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
602 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 44-46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
603 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
604 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
605 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
606 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
607 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
608 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
609 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
610 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
611 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
612 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Длинная, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
613 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Победы, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
614 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 27 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
615 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
616 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
617 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
618 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
619 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
620 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
621 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
622 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
623 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 50 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
624 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
625 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
626 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
627 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 58 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
628 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
629 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
630 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
631 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
632 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 64 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
633 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
634 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
635 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
636 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 70А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
637 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
638 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Победы, д. 80 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
639 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Северная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
640 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
641 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 22 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
642 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
643 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
644 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
645 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
646 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
647 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
648 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
649 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
650 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
651 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 37 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
652 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Северная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
653 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мельничная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
654 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
655 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 101 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
656 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 103 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
657 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
658 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
659 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
660 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 123 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
661 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
662 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 42 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
663 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 44 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
664 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
665 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
666 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
667 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
668 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
669 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
670 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
671 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
672 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 97 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
673 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 95 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
674 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 93 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
675 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 79 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
676 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 77 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
677 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
678 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
679 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
680 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 51 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
681 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
682 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
683 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
684 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
685 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
686 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 103 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
687 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Железная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
688 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
689 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
690 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
691 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
692 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
693 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
694 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
695 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
696 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 24 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
697 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
698 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
699 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
700 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
701 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Железная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
702 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вольная, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
703 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
704 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
705 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
706 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
707 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
708 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
709 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
710 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
711 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
712 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
713 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
714 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
715 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 36 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
716 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
717 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
718 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
719 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
720 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 5 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
721 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
722 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
723 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вольная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
724 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Широкая, д. 26 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
725 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
726 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
727 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
728 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Широкая, д. 12 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
729 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 241 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
730 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 167 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
731 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 167 Е | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
732 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 133 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
733 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 135 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
734 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
735 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 137 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
736 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 141 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
737 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 163 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
738 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 165 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
739 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 169 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
740 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 166 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
741 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 172 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
742 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 176 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
743 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 181 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
744 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 185 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
745 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 187 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
746 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 191 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
747 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 193 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
748 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 197 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
749 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 199 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
750 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 200 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
751 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 201 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
752 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 205 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
753 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
754 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 215 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
755 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 219 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
756 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 236 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
757 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 237 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
758 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 237 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
759 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 238 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
760 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 244 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
761 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 248 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
762 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 252 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
763 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 254 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
764 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 254 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
765 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 254 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
766 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 266 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
767 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 280 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
768 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 174 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
769 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 195 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
770 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
771 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 40 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
772 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 46 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
773 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 48 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
774 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
775 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 58 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
776 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
777 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
778 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 71 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
779 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Садовая, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
780 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Голощапова, д. 126 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
781 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 104 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
782 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
783 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 122 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
784 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
785 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
786 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 69 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
787 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
788 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
789 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 94 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
790 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Голощапова, д. 98 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
791 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 139 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
792 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 125 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
793 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
794 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 105 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
795 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
796 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
797 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
798 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 117 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
799 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 129 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
800 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 131 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
801 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
802 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 76 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
803 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 53 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
804 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 55 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
805 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 55 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
806 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
807 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 61 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
808 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
809 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 63 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
810 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 66 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
811 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 72 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
812 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
813 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
814 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
815 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
816 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
817 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
818 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
819 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
820 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
821 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Песчаная, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
822 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Конусный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
823 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 392 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
824 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Конусный, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
825 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Конусный, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
826 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 1 Д | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
827 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
828 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 37 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
829 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 43 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
830 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 49 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
831 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 54 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
832 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
833 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 56 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
834 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
835 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
836 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 60 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
837 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 61 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
838 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 62 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
839 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 65 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
840 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 68 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
841 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 70 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
842 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
843 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 78 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
844 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 82 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
845 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 84 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
846 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
847 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлеборобная, д. 88 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
848 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Западный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
849 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
850 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
851 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
852 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
853 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
854 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лондарева, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
855 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Западный, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | май
856 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Октябрьская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
857 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
858 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
859 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
860 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
861 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
862 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
863 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
864 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
865 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 13 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
866 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
867 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Октябрьская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
868 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 59 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
869 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
870 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
871 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 27 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
872 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
873 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
874 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
875 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
876 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
877 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Степная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
878 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
879 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
880 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
881 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
882 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Степная, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
883 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Комсомольская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
884 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
885 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
886 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
887 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
888 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
889 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
890 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Выгонная, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
891 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
892 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 7 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
893 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 7 В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
894 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 8 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
895 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
896 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Выгонная, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
897 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Колхозная, д. 2 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
898 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
899 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
900 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 45 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
901 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 47 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
902 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
903 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
904 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 34 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
905 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
906 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
907 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
908 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 26 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
909 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Колхозная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
910 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Сощенко, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
911 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
912 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
913 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 3 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
914 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
915 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
916 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
917 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
918 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 1В | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
919 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
920 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 10 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
921 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Сощенко, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
922 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Проходная, д. 58 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
923 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 41 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
924 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 56 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
925 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
926 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Хлебная, д. 27 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
927 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
928 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
929 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
930 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
931 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
932 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Хлебная, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
933 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
934 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
935 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
936 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
937 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 18 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
938 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Мира, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
939 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
940 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 4 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
941 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мира, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
942 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 95 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
943 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 71 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
944 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 67 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
945 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 89 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
946 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
947 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 81 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
948 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
949 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 77 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
950 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 75 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
951 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 375 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
952 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 309 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
953 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 355 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
954 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 320 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
955 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 324 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
956 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 336 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
957 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 347 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
958 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 351 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
959 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 355 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
960 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 357 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
961 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 359 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
962 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 361 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
963 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 366 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
964 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 364 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
965 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 367 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
966 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 368 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
967 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красная, д. 371 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | март
968 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 81 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
969 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 83 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
970 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
971 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 87 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | февраль
972 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Советская, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
973 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
974 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
975 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 31 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
976 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
977 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 15 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
978 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 25 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
979 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
980 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Советская, д. 11 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
981 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 132 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
982 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Комсомольская, д. 150 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
983 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 17 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
984 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
985 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 21 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
986 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
987 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 23 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
988 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Казачья, д. 26 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
989 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Казачья, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
990 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горького, д. 1 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
991 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 213 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
992 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горького, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
993 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
994 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
995 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
996 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Горького, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
997 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 184 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
998 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 211 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
999 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 227 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1000 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 229 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1001 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 235 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1002 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 239 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1003 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 85 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1004 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 91 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1005 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1006 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 7 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1007 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 4 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1008 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1009 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 141 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1010 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 125 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1011 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 127 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1012 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 123 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1013 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 131 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1014 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Карнаухова, д. 100 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1015 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 90 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1016 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 86 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1017 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Карнаухова, д. 80 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1018 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 14 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1019 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1020 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 128 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1021 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1022 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 18 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1023 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Театральная, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1024 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
1025 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Театральная, д. 73 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
1026 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 37 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1027 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Белинского, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1028 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1029 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 12 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1030 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 7 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1031 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1032 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1033 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1034 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1035 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 20 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1036 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 11 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1037 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1038 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Белинского, д. 12 Е кв. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | апрель
1039 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Кубанская, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1040 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Лебедева, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1041 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 16 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1042 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Лебедева, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1043 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1044 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1045 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июль
1046 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Луговая, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1047 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 19 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1048 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 20 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1049 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Луговая, д. 30 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1050 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Коншиных, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1051 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 39 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1052 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Коншиных, д. 35 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1053 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1054 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Вокзальная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1055 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Привокзальная площадь, д. 6 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1056 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1057 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1058 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 102 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1059 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 108 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1060 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Семафорный, д. 20 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1061 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 25 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1062 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 28 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1063 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Семафорный, д. 22 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1064 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 138 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1065 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 134 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1066 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 130 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1067 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 119 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1068 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 115 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1069 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 111 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1070 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 113 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1071 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 107 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1072 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 109 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1073 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Проходная, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1074 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горный, д. 2 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1075 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | пер. Горный, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1076 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Гагарина, д. 13 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
1077 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 33 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
1078 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Ленина, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1079 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Ленина, д. 74 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1080 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1081 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1082 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 3 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1083 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Мельничная, д. 9 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1084 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Западная, д. 1 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1085 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 5 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1086 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 7 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1087 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 8 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1088 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 10 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1089 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Западная, д. 6 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1090 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 18 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1091 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Пахотный, д. 1 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1092 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красноармейская, д. 155 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1093 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Красноармейская, д. 157 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1094 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | пер. Горького, д. 2 Б | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | июнь
1095 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 31 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1096 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Свободная, д. 29 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | август
1097 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 57 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1098 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Народная, д. 53 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
1099 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Кубанская, д. 24 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
1100 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Свободная, д. 124 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | ноябрь
1101 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Первомайская, д. 32 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1102 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газопровода-ввода | ул. Первомайская, д. 30 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | сентябрь
1103 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Красная, д. 383 | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | декабрь
1104 | Усть-Лабинский район | ст-ца Ладожская | строительство газораспределительной сети | ул. Народная, д. 64 А | АО «Предприятие «Усть-Лабинскрайгаз» | 2023 | октябрь
1105 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2022 | декабрь
1106 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 19 А, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2022 | декабрь
1107 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 24 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1108 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 25 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1109 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 29 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1110 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 7 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1111 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Новая, д. 3, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1112 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 27 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1113 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 15 Б | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1114 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | пер. Северный, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
1115 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 28, кв. 2 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1116 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Мостовая, д. 16 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1117 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3/1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
1118 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 28, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
1119 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 Б | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
1120 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 30 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | февраль
1121 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 3 Г | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | сентябрь
1122 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Дружбы, д. 9 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
1123 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 20 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | июль
1124 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 4, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
1125 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 26, кв. 1 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июнь
1126 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 8 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | июль
1127 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 6 А | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | январь
1128 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 32 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | август
1129 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 12 Г | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
1130 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 5, кв. 4 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | декабрь
1131 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Вокзальная, д. 11 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | июль
1132 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Восточная, д. 4 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2025 | август
1133 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Коммунальная, д. 5 | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | декабрь
1134 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Мостовая, д. 3 Б | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2023 | июнь
1135 | Усть-Лабинский район | пос. Двубратский | строительство газораспределительной сети | ул. Садовая, д. 1 Г | АО «Газпром газораспределение Краснодар» | 2024 | ноябрь
1136 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 2 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1137 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 4 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1138 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1139 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 6 а | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1140 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 12 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1141 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 14 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1142 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 16 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1143 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 18 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1144 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 20 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1145 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 22 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1146 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 24 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1147 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 26 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1148 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 28 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1149 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 32 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1150 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 34 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1151 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 36 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1152 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 38 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1153 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 40 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1154 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 46 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1155 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 52 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1156 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 54 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1157 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 58 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1158 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 60 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1159 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 62 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1160 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 64 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1161 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 66 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1162 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 68 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1163 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 70 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1164 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 72 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1165 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 74 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1166 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 78 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1167 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 80 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1168 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 1 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1169 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 3 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1170 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 5 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1171 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 7 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1172 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 9 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1173 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 11 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1174 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Южная, д. 13 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1175 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Набережная, д. 240 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1176 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 1 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1177 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 3 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1178 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 5 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1179 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 7 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1180 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 9 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1181 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 9 В | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | август
1182 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 11 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1183 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 15 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1184 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 17 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1185 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 19 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1186 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 21 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1187 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 23 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1188 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 25 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1189 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 27 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1190 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 29 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1191 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 31 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1192 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 33 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1193 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 35 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1194 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 37 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1195 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 39 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1196 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 41 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1197 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 43 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1198 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 45 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1199 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 47 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1200 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 59 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1201 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 51 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1202 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 53 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1203 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 55 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1204 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 61 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1205 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 63 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1206 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 67 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1207 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 69 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1208 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 71 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1209 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 73 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1210 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 75 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1211 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 77 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1212 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 79 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1213 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 81 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1214 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 83 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1215 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 85 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1216 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 87 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1217 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 89 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1218 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 91 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1219 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 93 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1220 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 95 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1221 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 97 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1222 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 98 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1223 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 101 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1224 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 103 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1225 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 163 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1226 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 107 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1227 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 109 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1228 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 111 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1229 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 113 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1230 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 115 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1231 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 117 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1232 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 119 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1233 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 121 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1234 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 123 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1235 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 125 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1236 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 211 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
1237 | Усть-Лабинский район | с. Суворовское | строительство газопровода-ввода | ул. Чапаева, д. 271 | ООО «Тихорецкгазсервис» | 2022 | декабрь
* -"домовладение" - объект индивидуального жилищного строительства или жилой дом блокированной застройки, расположенный на земельном участке, принадлежащие физическому лицу на праве собственности или ином предусмотренном законом основании
** - "догазификация" - осуществление подключения (технологического присоединения) к газораспределительным сетям газоиспользующего оборудования, принадлежащего физическим лицам, намеревающимся использовать газ для удовлетворения личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской (профессиональной) деятельности, с учетом выполнения мероприятий в рамках такого подключения (технологического присоединения) до границ земельных участков без взимания средств с физического лица при условии, что в населённом пункте, в котором располагается домовладение физического лица проложены газораспределительные сети
*** - указывается из выпадающего списка
Исполнитель:
Рыжкова И.Н. 5-15-52

## данные для заполнения (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)

## Лист2 (hidden)
строительство газораспределительной сети
строительство газопровода-ввода
установка пункта редуцирования газа
прокол (ГНБ и бестраншейный способ прокладки)
врезка на участке заявителя (нулевая врезка)
реконструкция существующей газораспределительной сети
реконструкция "межпоселкового газопровода" (газораспределительной сети)
реконструкция газораспределительной станции (ГРС)
другое (дополнить в случае необходимости)